RELATÓRIO TÉCNICO DE EVOLUÇÃO DE OBRA

Sistema de Gestão de Relatórios de Campo

| Contrato: Oeste 1 | Programa: Água Legal |
| --- | --- |
| Data de referência: 03/03/2026 | Núcleo: Mississipi |

Objetivo

Apresentar o registro das atividades executadas no núcleo Mississipi, com base nas informações operacionais consolidadas do dia 03/03/2026, no âmbito do Contrato Oeste 1 – Programa Água Legal.

Introdução

As informações a seguir refletem a evolução das frentes de serviço executadas no núcleo Mississipi, considerando os quantitativos reportados em campo, bem como as ocorrências operacionais que impactaram o andamento das atividades.

Atividades executadas

Execução de ramais de água: 22 unidades.

Prolongamento de rede de água: 16 metros em PEAD Ø63.

Execução de interligação de rede: 1 unidade.

Prolongamento de rede: 29 metros Ø63.

Análise crítica

A produção consolidada do núcleo foi compatível com as atividades programadas para o período, indicando avanço físico da obra e regularidade operacional das frentes executivas mobilizadas.

Observações operacionais

Produtividade impactada pela espera da mangueira do compressor.

Conclusão

Conclui-se que as atividades registradas no período contribuíram para o avanço operacional do núcleo Mississipi, observadas as condicionantes de campo relatadas pelas equipes e os impactos operacionais identificados no consolidado diário.