RELATÓRIO TÉCNICO DE EVOLUÇÃO DE OBRA

Sistema de Gestão de Relatórios de Campo

| Contrato: Oeste 1 | Programa: Água Legal |
| --- | --- |
| Data de referência: 03/03/2026 | Núcleo: Santa Terezinha |

Objetivo

Apresentar o registro das atividades executadas no núcleo Santa Terezinha, com base nas informações operacionais consolidadas do dia 03/03/2026, no âmbito do Contrato Oeste 1 – Programa Água Legal.

Introdução

As informações a seguir refletem a evolução das frentes de serviço executadas no núcleo Santa Terezinha, considerando os quantitativos reportados em campo, bem como as ocorrências operacionais que impactaram o andamento das atividades.

Atividades executadas

Execução de ligações intradomiciliares: 3 unidades.

Instalação de hidrômetros: 2 unidades.

Execução de recomposição de valas: 10 valas recompostas (Av. Dep. Emílio Carlos).

Análise crítica

Houve produção no período, porém parte da capacidade operacional foi direcionada para atividades complementares de vistoria, verificação e atendimento corretivo em campo, reduzindo o potencial de avanço físico das frentes originalmente programadas.

Observações operacionais

Realizados cortes d’água, vistoria de Caixa UMA e reparos de vazamentos.

Conclusão

Conclui-se que as atividades registradas no período contribuíram para o avanço operacional do núcleo Santa Terezinha, observadas as condicionantes de campo relatadas pelas equipes e os impactos operacionais identificados no consolidado diário.