RELATÓRIO TÉCNICO DE EVOLUÇÃO DE OBRA

Sistema de Gestão de Relatórios de Campo

| Contrato: Oeste 1 | Programa: Água Legal |
| --- | --- |
| Data de referência: 04/03/2026 | Núcleo: Mississipi |

Objetivo

Apresentar o registro das atividades executadas no núcleo Mississipi, com base nas informações operacionais consolidadas do dia 04/03/2026, no âmbito do Contrato Oeste 1 – Programa Água Legal.

Introdução

As informações a seguir refletem a evolução das frentes de serviço executadas no núcleo Mississipi, considerando os quantitativos reportados em campo, bem como as ocorrências operacionais que impactaram o andamento das atividades.

Atividades executadas

Prolongamento de rede de água: 46 metros em PEAD Ø63.

Execução de ramais de água: 16 unidades.

Execução de interligação de rede: 1 unidade Ø63 (1 ( x Ø32)).

Prolongamento de rede de água: 7 metros em PEAD Ø32.

Análise crítica

A produção consolidada do núcleo foi compatível com as atividades programadas para o período, indicando avanço físico da obra e regularidade operacional das frentes executivas mobilizadas.

Observações operacionais

Execução com interferências no trajeto (rede de esgoto, rede de água e presença de pedras/rochas), exigindo maior cautela na escavação.

Conclusão

Conclui-se que as atividades registradas no período contribuíram para o avanço operacional do núcleo Mississipi, observadas as condicionantes de campo relatadas pelas equipes e os impactos operacionais identificados no consolidado diário.