## DASHBOARD_EXECUTIVO
SABESP - PAINEL GERENCIAL DE EVOLUCAO DE OBRA
Base gerada automaticamente a partir dos CSVs. Indicadores para leitura executiva.
Data base: 03/03/2026 ¦ Gerado em: 16/03/2026 08:12 ¦ Frentes sem producao: 0 ¦ Risco operacional: MODERADO
NUCLEOS 3 com atividade no periodo |  |  |  |  | FRENTES 6 frentes registradas |  |  |  |  | OCORRENCIAS 3 itens de risco
QTD TOTAL 76 volume consolidado |  |  |  |  | CATEGORIAS 6 categorias ativas |  |  |  |  | EQUIPES 5 equipes com producao
RADAR OPERACIONAL ¦ Ocorrencias por frente: 0.5 ¦ Nivel de risco: MODERADO
VISAO POR NUCLEO | [5 empty] | VISAO POR CATEGORIA |  |  |  |  | VISAO POR EQUIPE
Nucleo | Frentes | Itens | Ocorr. | Qtd Total |  | Categoria | Registros | Qtd Total | Status |  | Equipe | Nucleo | Qtd Total
José Bonifácio | 1 | 3 | 1 | 3 |  | caixa_uma | 1 | 1 | Ativa |  | Carlos | Mississipi | 30
Mississipi | 3 | 5 | 1 | 68 |  | hidrometro | 2 | 3 | Ativa |  | Reggis | Santa Terezinha | 5
Santa Terezinha | 2 | 2 | 1 | 5 |  | interligacao | 1 | 1 | Ativa |  | Sidomar | José Bonifácio | 3
[6 empty] | intradomiciliar | 2 | 4 | Ativa |  | Weslyn | Mississipi | 15
[6 empty] | ramal_agua | 2 | 22 | Ativa |  | Xavier | Mississipi | 23
[6 empty] | rede_agua | 2 | 45 | Ativa
OCORRENCIAS POR TIPO | [5 empty] | LEITURA GERENCIAL
Tipo | Qtd | Leitura | Status |  |  | Indicador | Valor
restricao_operacional | 1 | Monitorar | Ativo |  |  | Frentes cadastradas | 6
vistoria | 2 | Monitorar | Ativo |  |  | Itens executados | 10
[6 empty] | Ocorrencias registradas | 3
[6 empty] | Nucleos com producao | 3
[6 empty] | Maior categoria em volume | rede_agua
[6 empty] | Maior nucleo em volume | Mississipi
[6 empty] | Frentes sem producao | 0
[6 empty] | Risco operacional | MODERADO

## VISAO_NUCLEOS
SABESP - VISAO POR NUCLEO
Nucleo | Frentes | Itens | Ocorrencias | Qtd Total | Comentario
José Bonifácio | 1 | 3 | 1 | 3 | Atencao operacional
Mississipi | 3 | 5 | 1 | 68 | Operacao estavel
Santa Terezinha | 2 | 2 | 1 | 5 | Operacao estavel

## VISAO_CATEGORIAS
SABESP - VISAO POR CATEGORIA
Categoria | Registros | Qtd Total | Participacao | Status
caixa_uma | 1 | 1 | 1.3% | Ativa
hidrometro | 2 | 3 | 3.9% | Ativa
interligacao | 1 | 1 | 1.3% | Ativa
intradomiciliar | 2 | 4 | 5.3% | Ativa
ramal_agua | 2 | 22 | 28.9% | Ativa
rede_agua | 2 | 45 | 59.2% | Ativa

## VISAO_EQUIPES
SABESP - VISAO POR EQUIPE
Equipe | Nucleo | Itens | Qtd Total | Leitura
Carlos | Mississipi | 2 | 30 | Destaque
Reggis | Santa Terezinha | 2 | 5 | Monitorar
Sidomar | José Bonifácio | 3 | 3 | Monitorar
Weslyn | Mississipi | 1 | 15 | Estavel
Xavier | Mississipi | 2 | 23 | Destaque

## BASE_EXECUCAO
BASE EXECUCAO
id_item | id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | logradouro | municipio | item_original | item_normalizado | categoria_item | tipo_registro | quantidade | unidade | material | especificacao | complemento | observacao_item | arquivo_origem | mensagem_origem
I0001 | F001 | 03/03/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Santa Terezinha | Reggis | Av. Dep. Emílio Carlos / Travessa Haitiana |  | ✅ Intradomiciliares | Ligações intradomiciliares | intradomiciliar | servico | 3 | un |  |  |  |  | consolidado_2026_03_03.txt | ✅ Intradomiciliares: 3
I0002 | F001 | 03/03/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Santa Terezinha | Reggis | Av. Dep. Emílio Carlos / Travessa Haitiana |  | ✅ Hidrômetros instalados | Instalação de hidrômetros | hidrometro | servico | 2 | un |  |  |  |  | consolidado_2026_03_03.txt | ✅ Hidrômetros instalados: 2
I0003 | F002 | 03/03/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | José Bonifácio | Sidomar | Rua José Bonifácio / Rua Brigadeiro Tobias, nº 159 |  | ✅ Intradomiciliares | Ligações intradomiciliares | intradomiciliar | servico | 1 | un |  |  |  |  | consolidado_2026_03_03.txt | ✅ Intradomiciliares: 1
I0004 | F002 | 03/03/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | José Bonifácio | Sidomar | Rua José Bonifácio / Rua Brigadeiro Tobias, nº 159 |  | ✅ Hidrômetros instalados | Instalação de hidrômetros | hidrometro | servico | 1 | un |  |  |  |  | consolidado_2026_03_03.txt | ✅ Hidrômetros instalados: 1
I0005 | F002 | 03/03/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | José Bonifácio | Sidomar | Rua José Bonifácio / Rua Brigadeiro Tobias, nº 159 |  | ✅ Caixas UMA instaladas | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | servico | 1 | un |  |  |  |  | consolidado_2026_03_03.txt | ✅ Caixas UMA instaladas: 1
I0006 | F003 | 03/03/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Mississipi | Xavier | Viela 2 |  | ✅ Ramais água | Execução de ramais de água | ramal_agua | servico | 7 | un |  |  |  |  | consolidado_2026_03_03.txt | ✅ Ramais água: 7
I0007 | F003 | 03/03/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Mississipi | Xavier | Viela 2 |  | ✅ Prolongamento rede água | Prolongamento de rede de água | rede_agua | servico | 16 | m | PEAD |  |  |  | consolidado_2026_03_03.txt | ✅ Prolongamento rede água (PEAD Ø63): 16 m
I0008 | F004 | 03/03/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Mississipi | Weslyn | Viela 7 |  | ✅ Ramais água | Execução de ramais de água | ramal_agua | servico | 15 | un |  |  |  |  | consolidado_2026_03_03.txt | ✅ Ramais água: 15
I0009 | F005 | 03/03/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Mississipi | Carlos | Viela 6 / Viela 7 |  | ✅ Interligação Ø63 x Ø63 | Execução de interligação de rede 63 x 63 | interligacao | servico | 1 | un |  |  |  |  | consolidado_2026_03_03.txt | ✅ Interligação Ø63 x Ø63: 1
I0010 | F005 | 03/03/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Mississipi | Carlos | Viela 6 / Viela 7 |  | ✅ Prolongamento rede | Prolongamento de rede | rede_agua | servico | 29 | m |  | Ø63 |  |  | consolidado_2026_03_03.txt | ✅ Prolongamento rede (Ø63): 29 m

## BASE_OCORRENCIAS
BASE OCORRENCIAS
id_ocorrencia | id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | logradouro | municipio | tipo_ocorrencia | descricao | impacto_producao | arquivo_origem
O0001 | F001 | 03/03/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Santa Terezinha | Reggis | Av. Dep. Emílio Carlos / Travessa Haitiana |  | vistoria | 📌 Obs: Realizados cortes d’água, vistoria de Caixa UMA e reparos de vazamentos. | parcial | consolidado_2026_03_03.txt
O0002 | F002 | 03/03/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | José Bonifácio | Sidomar | Rua José Bonifácio / Rua Brigadeiro Tobias, nº 159 |  | vistoria | ⚠️ Obs: Equipe direcionada para vistorias de vazamento e verificação de contas altas (Viela Diamante nº 33 / Viela 1 nº 8 / Viela 2 nº 3 / Viela Ametista nº 6), impactando a produtividade. | parcial | consolidado_2026_03_03.txt
O0003 | F003 | 03/03/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Mississipi | Xavier | Viela 2 |  | restricao_operacional | ⚠️ Obs: Produtividade impactada pela espera da mangueira do compressor. | parcial | consolidado_2026_03_03.txt

## BASE_FRENTES
BASE FRENTES
id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | logradouro | municipio | status_frente | observacao_frente | arquivo_origem
F001 | 03/03/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Santa Terezinha | Reggis | Av. Dep. Emílio Carlos / Travessa Haitiana |  | producao_parcial | 📌 Obs: Realizados cortes d’água, vistoria de Caixa UMA e reparos de vazamentos. | consolidado_2026_03_03.txt
F002 | 03/03/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | José Bonifácio | Sidomar | Rua José Bonifácio / Rua Brigadeiro Tobias, nº 159 |  | producao_parcial | ⚠️ Obs: Equipe direcionada para vistorias de vazamento e verificação de contas altas (Viela Diamante nº 33 / Viela 1 nº 8 / Viela 2 nº 3 / Viela Ametista nº 6), impactando a produtividade. | consolidado_2026_03_03.txt
F003 | 03/03/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Mississipi | Xavier | Viela 2 |  | producao_parcial | ⚠️ Obs: Produtividade impactada pela espera da mangueira do compressor. | consolidado_2026_03_03.txt
F004 | 03/03/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Mississipi | Weslyn | Viela 7 |  | com_producao |  | consolidado_2026_03_03.txt
F005 | 03/03/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Mississipi | Carlos | Viela 6 / Viela 7 |  | com_producao |  | consolidado_2026_03_03.txt
F006 | 03/03/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Santa Terezinha | Ezequiel | Recomposição Asfáltica |  | com_producao |  | consolidado_2026_03_03.txt

## DICIONARIO_SERVICOS
DICIONARIO DE SERVICOS
nome_original | nome_padronizado | categoria | unidade_padrao | tipo_registro | frase_tecnica | alias
Intradomiciliares | LigaÃ§Ãµes intradomiciliares | intradomiciliar | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de ligaÃ§Ãµes intradomiciliares | Intradomiciliar
LigaÃ§Ãµes intradomiciliares | LigaÃ§Ãµes intradomiciliares | intradomiciliar | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de ligaÃ§Ãµes intradomiciliares | Intradomiciliares
HidrÃ´metros instalados | InstalaÃ§Ã£o de hidrÃ´metros | hidrometro | un | servico | InstalaÃ§Ã£o de hidrÃ´metros | Hidrometros instalados
HidrÃ´metros | InstalaÃ§Ã£o de hidrÃ´metros | hidrometro | un | servico | InstalaÃ§Ã£o de hidrÃ´metros | Hidrometros
Ramais Ã¡gua | ExecuÃ§Ã£o de ramais de Ã¡gua | ramal_agua | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de ramais de Ã¡gua | Ramais de Ã¡gua
Ramais de Ã¡gua | ExecuÃ§Ã£o de ramais de Ã¡gua | ramal_agua | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de ramais de Ã¡gua | Ramais Ã¡gua
Ramais esgoto | ExecuÃ§Ã£o de ramais de esgoto | ramal_esgoto | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de ramais de esgoto | Ramais de esgoto
Ramais de esgoto | ExecuÃ§Ã£o de ramais de esgoto | ramal_esgoto | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de ramais de esgoto | Ramais esgoto
Rede de esgoto | ExecuÃ§Ã£o de rede de esgoto | rede_esgoto | m | servico | ExecuÃ§Ã£o de rede de esgoto | Rede esgoto
Rede de Ã¡gua | ExecuÃ§Ã£o de rede de Ã¡gua | rede_agua | m | servico | ExecuÃ§Ã£o de rede de Ã¡gua | Rede agua
Prolongamento rede Ã¡gua | Prolongamento de rede de Ã¡gua | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede de Ã¡gua | Prolongamento de rede de Ã¡gua
Prolongamento de rede de Ã¡gua | Prolongamento de rede de Ã¡gua | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede de Ã¡gua | Prolongamento rede Ã¡gua
Prolongamento rede | Prolongamento de rede | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede | Prolongamento de rede
InterligaÃ§Ã£o | ExecuÃ§Ã£o de interligaÃ§Ã£o de rede | interligacao | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de interligaÃ§Ã£o de rede | Interligacao
InterligaÃ§Ã£o de rede de Ã¡gua | ExecuÃ§Ã£o de interligaÃ§Ã£o de rede de Ã¡gua | interligacao | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de interligaÃ§Ã£o de rede de Ã¡gua | Interligacao de rede de agua
InterligaÃ§Ã£o Ã˜63 x Ã˜63 | ExecuÃ§Ã£o de interligaÃ§Ã£o de rede Ã˜63 x Ã˜63 | interligacao | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de interligaÃ§Ã£o de rede Ã˜63 x Ã˜63 | Interligacao 63 x 63
Capeamento de rede | Capeamento de rede | capeamento | servico | servico | ExecuÃ§Ã£o de capeamento de rede | Capeamento de rede PVC Ã˜100
Caps utilizados | Caps utilizados | insumo | un | insumo | UtilizaÃ§Ã£o de caps | Cap utilizado
Concretagem de vala | Concretagem de vala | acabamento | servico | servico | ExecuÃ§Ã£o de concretagem de vala | Concretagem de vala realizada
Caixas UMA instaladas | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | Caixas UMA
Caixa UMA instalada | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | UMA instalada
UMAâ€™s instaladas | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | UMA instalada
UMA's instaladas | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | UMA instalada
Reboco de mureta finalizado | Instalacao de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalacao de caixas UMA com mureta | Reboco de mureta
RecomposiÃ§Ã£o de valas | RecomposiÃ§Ã£o de valas | recomposicao | vala | servico | ExecuÃ§Ã£o de recomposiÃ§Ã£o de valas | RecomposiÃ§Ã£o de vala
RecomposiÃ§Ã£o asfÃ¡ltica | RecomposiÃ§Ã£o asfÃ¡ltica | recomposicao | vala | servico | ExecuÃ§Ã£o de recomposiÃ§Ã£o asfÃ¡ltica | RecomposiÃ§Ã£o de Valas (AsfÃ¡ltica)
Valas recompostas | RecomposiÃ§Ã£o de valas | recomposicao | vala | servico | ExecuÃ§Ã£o de recomposiÃ§Ã£o de valas | 10 valas recompostas
Corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clip | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | ExecuÃ§Ã£o de corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clipe
Corte de pavimento com serra clipe | Corte de pavimento com serra clip | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | ExecuÃ§Ã£o de corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clip
Luvas Ã˜63 | Luvas Ã˜63 | insumo | un | insumo | UtilizaÃ§Ã£o de luvas Ã˜63 | Luva Ã˜63
Retirada de Big Bag | Retirada de Big Bag | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | Retirada de Big Bag | Big Bag
Corte d'Ã¡gua | Corte d'Ã¡gua | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | ExecuÃ§Ã£o de corte d'Ã¡gua | Cortes dâ€™Ã¡gua
Embutida | Instalacao de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalacao de caixas UMA embutida | Caixa UMA embutida
Mureta | Instalacao de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalacao de caixas UMA com mureta | Caixa UMA com mureta
Servico complementar | Instalacao de Caixa de Inspecao | caixa_inspecao | un | servico | Instalacao de Caixa de Inspecao | Instalacao de Caixa de Inspecao
Instalacao de Caixa de Inspecao | Instalacao de Caixa de Inspecao | caixa_inspecao | un | servico | Instalacao de Caixa de Inspecao | Caixa de Inspecao
Instalacao de PI | Instalacao de Caixa de Inspecao | caixa_inspecao | un | servico | Instalacao de Caixa de Inspecao | PI instalado
PI instalados | Instalacao de Caixa de Inspecao | caixa_inspecao | un | servico | Instalacao de Caixa de Inspecao | Poco de Inspecao
Prolongamento de esgoto | Prolongamento de rede de esgoto | rede_esgoto | m | servico | Prolongamento de rede de esgoto | Prolongamento rede esgoto
Prolongamento rede esgoto | Prolongamento de rede de esgoto | rede_esgoto | m | servico | Prolongamento de rede de esgoto | Rede esgoto prolongamento
Rede PEAD executada | Execucao de rede de agua | rede_agua | m | servico | Execucao de rede de agua PEAD | Rede PEAD
Interligacoes executadas | Execucao de interligacao de rede | interligacao | un | servico | Execucao de interligacao de rede | Interligacoes

## INSTRUCOES
SABESP - GUIA DE USO DA BASE
1. Esta base consolida os CSVs gerados pelo motor de processamento.
2. A aba DASHBOARD_EXECUTIVO apresenta a leitura gerencial do periodo.
3. As abas VISAO_* detalham desempenho por nucleo, categoria e equipe.
4. As abas BASE_* preservam os registros operacionais para auditoria.
5. A contagem de Caixa UMA evita dupla soma de itens de detalhamento (Embutida/Mureta).
6. O risco operacional considera ocorrencias por frente e frentes sem producao.