## DASHBOARD_EXECUTIVO
SABESP - PAINEL GERENCIAL DE EVOLUCAO DE OBRA
Base gerada automaticamente a partir dos CSVs. Indicadores prontos para leitura executiva.
Data base: 04/03/2026 ¦ Gerado em: 11/03/2026 14:28 ¦ Frentes sem producao: 0 ¦ Risco operacional: MODERADO
NUCLEOS 3 com atividade no periodo |  |  |  |  | FRENTES 7 frentes registradas |  |  |  | OCORRENCIAS 1 itens de risco
QTD TOTAL 106 volume consolidado |  |  |  |  | CATEGORIAS 7 categorias ativas |  |  |  | EQUIPES 7 equipes com producao
RADAR OPERACIONAL ¦ Ocorrencias por frente: 0.14 ¦ Nivel de risco: MODERADO
VISAO POR NUCLEO |  |  |  |  | VISAO POR CATEGORIA |  |  |  | VISAO POR EQUIPE
Nucleo | Frentes | Itens | Ocorr. | Qtd Total | Categoria | Registros | Qtd Total | Status | Equipe | Nucleo | Qtd Total
Cerejas | 3 | 4 | 0 | 25 | caixa_uma | 1 | 2 | Ativa | Amadeu | Cerejas | 2
Mississipi | 3 | 6 | 1 | 70 | hidrometro | 1 | 7 | Ativa | Carlos | Mississipi | 25
Vila Dirce | 1 | 1 | 0 | 11 | interligacao | 1 | 1 | Ativa | Ezequiel | Vila Dirce | 11
[5 empty] | intradomiciliar | 1 | 7 | Ativa | Reggis | Cerejas | 14
[5 empty] | ramal_agua | 3 | 25 | Ativa | Sidney | Cerejas | 9
[5 empty] | recomposicao | 1 | 11 | Ativa | Weslyn | Mississipi | 19
[5 empty] | rede_agua | 3 | 53 | Ativa | Xavier | Mississipi | 26
OCORRENCIAS POR TIPO |  |  |  |  | LEITURA GERENCIAL
Tipo | Qtd | Leitura | Status |  | Indicador | Valor
ocorrencia_operacional | 1 | Monitorar | Ativo |  | Frentes cadastradas | 7
[5 empty] | Itens executados | 11
[5 empty] | Ocorrencias registradas | 1
[5 empty] | Nucleos com producao | 3
[5 empty] | Maior categoria em volume | rede_agua
[5 empty] | Maior nucleo em volume | Mississipi
[5 empty] | Frentes sem producao | 0
[5 empty] | Risco operacional | MODERADO

## VISAO_NUCLEOS
SABESP - VISAO POR NUCLEO
Nucleo | Frentes | Itens | Ocorrencias | Quantidade Total | Comentario
Cerejas | 3 | 4 | 0 | 25 | Operacao estavel
Mississipi | 3 | 6 | 1 | 70 | Operacao estavel
Vila Dirce | 1 | 1 | 0 | 11 | Operacao estavel

## VISAO_CATEGORIAS
SABESP - VISAO POR CATEGORIA
Categoria | Registros | Quantidade Total | Participacao | Status
caixa_uma | 1 | 2 | 1.9% | Ativa
hidrometro | 1 | 7 | 6.6% | Ativa
interligacao | 1 | 1 | 0.9% | Ativa
intradomiciliar | 1 | 7 | 6.6% | Ativa
ramal_agua | 3 | 25 | 23.6% | Ativa
recomposicao | 1 | 11 | 10.4% | Ativa
rede_agua | 3 | 53 | 50.0% | Ativa

## VISAO_EQUIPES
SABESP - VISAO POR EQUIPE
Equipe | Nucleo | Itens | Quantidade Total | Leitura
Amadeu | Cerejas | 1 | 2 | Monitorar
Carlos | Mississipi | 1 | 25 | Destaque
Ezequiel | Vila Dirce | 1 | 11 | Monitorar
Reggis | Cerejas | 2 | 14 | Estavel
Sidney | Cerejas | 1 | 9 | Monitorar
Weslyn | Mississipi | 3 | 19 | Destaque
Xavier | Mississipi | 2 | 26 | Destaque

## BASE_EXECUCAO
BASE EXECUCAO
id_item | id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | logradouro | item_original | item_normalizado | categoria_item | tipo_registro | quantidade | unidade | material | especificacao | complemento | observacao_item | arquivo_origem | mensagem_origem
I0001 | F001 | 04/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Carlos | Viela Seis | Prolongamento rede água | Prolongamento de rede de água | rede_agua | servico | 25 | m | PEAD | Ø63 |  |  | entrada_interface.txt | Prolongamento rede água (PEAD Ø63): 25 m
I0002 | F002 | 04/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Xavier | Viela 2 | Ramais água | Execução de ramais de água | ramal_agua | servico | 5 | un |  |  |  |  | entrada_interface.txt | Ramais água: 5
I0003 | F002 | 04/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Xavier | Viela 2 | Prolongamento rede água | Prolongamento de rede de água | rede_agua | servico | 21 | m | PEAD | Ø63 |  |  | entrada_interface.txt | Prolongamento rede água (PEAD Ø63): 21 m
I0004 | F003 | 04/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Weslyn | Viela Orinoco | Ramais água | Execução de ramais de água | ramal_agua | servico | 11 | un |  |  |  |  | entrada_interface.txt | Ramais água: 11
I0005 | F003 | 04/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Weslyn | Viela Orinoco | Interligação | Execução de interligação de rede | interligacao | servico | 1 | un |  | Ø63 | 1 (Ø63 x Ø32) |  | entrada_interface.txt | Interligação: 1 (Ø63 x Ø32)
I0006 | F003 | 04/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Weslyn | Viela Orinoco | Prolongamento rede água | Prolongamento de rede de água | rede_agua | servico | 7 | m | PEAD | Ø32 |  |  | entrada_interface.txt | Prolongamento rede água (PEAD Ø32): 7 m
I0007 | F004 | 04/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Cerejas | Reggis | Tv. das Cerejas | Intradomiciliares | Ligações intradomiciliares | intradomiciliar | servico | 7 | un |  |  |  |  | entrada_interface.txt | Intradomiciliares: 7
I0008 | F004 | 04/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Cerejas | Reggis | Tv. das Cerejas | Hidrômetros instalados | Instalação de hidrômetros | hidrometro | servico | 7 | un |  |  |  |  | entrada_interface.txt | Hidrômetros instalados: 7
I0009 | F005 | 04/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Cerejas | Sidney | Tv. das Cerejas / Tv. Haitiana | Ramais água | Execução de ramais de água | ramal_agua | servico | 9 | un |  |  |  |  | entrada_interface.txt | Ramais água: 9
I0010 | F006 | 04/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Cerejas | Amadeu | Travessa da Bete / Rua Dezesseis | Caixas UMA instaladas | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | servico | 2 | un |  | mureta |  | com mureta | entrada_interface.txt | Caixas UMA instaladas (mureta): 2
I0011 | F007 | 04/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Vila Dirce | Ezequiel | Recomposição Asfáltica | Recomposição de valas | Recomposição de valas | recomposicao | servico | 11 | un |  |  |  |  | entrada_interface.txt | Recomposição de valas: 11

## BASE_OCORRENCIAS
BASE OCORRENCIAS
id_ocorrencia | id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | tipo_ocorrencia | descricao | impacto_producao | arquivo_origem
O0001 | F001 | 04/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Carlos | ocorrencia_operacional | Execução com interferências no trajeto (rede de esgoto, rede de água e presença de pedras/rochas), exigindo maior cautela na escavação. | parcial | entrada_interface.txt

## BASE_FRENTES
BASE FRENTES
id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | logradouro | status_frente | observacao_frente | arquivo_origem
F001 | 04/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Carlos | Viela Seis | producao_parcial | Execução com interferências no trajeto (rede de esgoto, rede de água e presença de pedras/rochas), exigindo maior cautela na escavação. | entrada_interface.txt
F002 | 04/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Xavier | Viela 2 | com_producao |  | entrada_interface.txt
F003 | 04/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Weslyn | Viela Orinoco | com_producao |  | entrada_interface.txt
F004 | 04/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Cerejas | Reggis | Tv. das Cerejas | com_producao |  | entrada_interface.txt
F005 | 04/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Cerejas | Sidney | Tv. das Cerejas / Tv. Haitiana | com_producao |  | entrada_interface.txt
F006 | 04/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Cerejas | Amadeu | Travessa da Bete / Rua Dezesseis | com_producao |  | entrada_interface.txt
F007 | 04/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Vila Dirce | Ezequiel | Recomposição Asfáltica | com_producao |  | entrada_interface.txt

## DICIONARIO_SERVICOS
DICIONARIO DE SERVICOS
nome_original | nome_padronizado | categoria | unidade_padrao | tipo_registro | frase_tecnica | alias
Intradomiciliares | Ligações intradomiciliares | intradomiciliar | un | servico | Execução de ligações intradomiciliares | Intradomiciliar
Ligações intradomiciliares | Ligações intradomiciliares | intradomiciliar | un | servico | Execução de ligações intradomiciliares | Intradomiciliares
Hidrômetros instalados | Instalação de hidrômetros | hidrometro | un | servico | Instalação de hidrômetros | Hidrometros instalados
Hidrômetros | Instalação de hidrômetros | hidrometro | un | servico | Instalação de hidrômetros | Hidrometros
Ramais água | Execução de ramais de água | ramal_agua | un | servico | Execução de ramais de água | Ramais de água
Ramais de água | Execução de ramais de água | ramal_agua | un | servico | Execução de ramais de água | Ramais água
Ramais esgoto | Execução de ramais de esgoto | ramal_esgoto | un | servico | Execução de ramais de esgoto | Ramais de esgoto
Ramais de esgoto | Execução de ramais de esgoto | ramal_esgoto | un | servico | Execução de ramais de esgoto | Ramais esgoto
Rede de esgoto | Execução de rede de esgoto | rede_esgoto | m | servico | Execução de rede de esgoto | Rede esgoto
Rede de água | Execução de rede de água | rede_agua | m | servico | Execução de rede de água | Rede agua
Prolongamento rede água | Prolongamento de rede de água | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede de água | Prolongamento de rede de água
Prolongamento de rede de água | Prolongamento de rede de água | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede de água | Prolongamento rede água
Prolongamento rede | Prolongamento de rede | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede | Prolongamento de rede
Interligação | Execução de interligação de rede | interligacao | un | servico | Execução de interligação de rede | Interligacao
Interligação de rede de água | Execução de interligação de rede de água | interligacao | un | servico | Execução de interligação de rede de água | Interligacao de rede de agua
Interligação Ø63 x Ø63 | Execução de interligação de rede Ø63 x Ø63 | interligacao | un | servico | Execução de interligação de rede Ø63 x Ø63 | Interligacao 63 x 63
Capeamento de rede | Capeamento de rede | capeamento | servico | servico | Execução de capeamento de rede | Capeamento de rede PVC Ø100
Caps utilizados | Caps utilizados | insumo | un | insumo | Utilização de caps | Cap utilizado
Concretagem de vala | Concretagem de vala | acabamento | servico | servico | Execução de concretagem de vala | Concretagem de vala realizada
Caixas UMA instaladas | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalação de caixas UMA | Caixas UMA
Caixa UMA instalada | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalação de caixas UMA | UMA instalada
UMA’s instaladas | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalação de caixas UMA | UMA instalada
UMA's instaladas | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalação de caixas UMA | UMA instalada
Reboco de mureta finalizado | Reboco de mureta | acabamento | un | servico | Execução de reboco de mureta | Reboco de mureta
Recomposição de valas | Recomposição de valas | recomposicao | vala | servico | Execução de recomposição de valas | Recomposição de vala
Recomposição asfáltica | Recomposição asfáltica | recomposicao | vala | servico | Execução de recomposição asfáltica | Recomposição de Valas (Asfáltica)
Valas recompostas | Recomposição de valas | recomposicao | vala | servico | Execução de recomposição de valas | 10 valas recompostas
Corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clip | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | Execução de corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clipe
Corte de pavimento com serra clipe | Corte de pavimento com serra clip | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | Execução de corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clip
Luvas Ø63 | Luvas Ø63 | insumo | un | insumo | Utilização de luvas Ø63 | Luva Ø63
Retirada de Big Bag | Retirada de Big Bag | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | Retirada de Big Bag | Big Bag
Corte d'água | Corte d'água | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | Execução de corte d'água | Cortes d’água

## INSTRUCOES
SABESP - COMO USAR ESTA BASE
1. Esta base e gerada automaticamente pelo sistema, sem necessidade de copiar e colar CSV.
2. A aba DASHBOARD_EXECUTIVO e a visao principal para tomada de decisao gerencial.
3. As abas VISAO_* detalham desempenho por nucleo, categoria e equipe.
4. As abas BASE_* preservam os dados estruturados para auditoria e consolidacao.
5. O dicionario de servicos usado no mapeamento fica na aba DICIONARIO_SERVICOS.
6. A leitura de risco operacional considera ocorrencias por frente e frentes sem producao.