## DASHBOARD_EXECUTIVO
SABESP - PAINEL GERENCIAL DE EVOLUCAO DE OBRA
Base gerada automaticamente a partir dos CSVs. Indicadores prontos para leitura executiva.
Data base: 09/03/2026 ¦ Gerado em: 11/03/2026 19:25 ¦ Frentes sem producao: 1 ¦ Risco operacional: ALTO
NUCLEOS 1 com atividade no periodo |  |  |  |  | FRENTES 6 frentes registradas |  |  |  | OCORRENCIAS 4 itens de risco
QTD TOTAL 21 volume consolidado |  |  |  |  | CATEGORIAS 8 categorias ativas |  |  |  | EQUIPES 1 equipes com producao
RADAR OPERACIONAL ¦ Ocorrencias por frente: 0.67 ¦ Nivel de risco: ALTO
VISAO POR NUCLEO |  |  |  |  | VISAO POR CATEGORIA |  |  |  | VISAO POR EQUIPE
Nucleo | Frentes | Itens | Ocorr. | Qtd Total | Categoria | Registros | Qtd Total | Status | Equipe | Nucleo | Qtd Total
Santa Terezinha | 6 | 8 | 4 | 21 | acabamento | 1 | 1 | Ativa | Sidney | Santa Terezinha | 21
[5 empty] | apoio_operacional | 1 | 1 | Ativa
[5 empty] | caixa_uma | 1 | 1 | Ativa
[5 empty] | capeamento | 1 | 1 | Ativa
[5 empty] | hidrometro | 1 | 6 | Ativa
[5 empty] | insumo | 1 | 2 | Ativa
[5 empty] | intradomiciliar | 1 | 6 | Ativa
OCORRENCIAS POR TIPO |  |  |  |  | LEITURA GERENCIAL
Tipo | Qtd | Leitura | Status |  | Indicador | Valor
clima | 3 | Monitorar | Ativo |  | Frentes cadastradas | 6
sem_producao | 1 | Monitorar | Ativo |  | Itens executados | 8
[5 empty] | Ocorrencias registradas | 4
[5 empty] | Nucleos com producao | 1
[5 empty] | Maior categoria em volume | intradomiciliar
[5 empty] | Maior nucleo em volume | Santa Terezinha
[5 empty] | Frentes sem producao | 1
[5 empty] | Risco operacional | ALTO

## VISAO_NUCLEOS
SABESP - VISAO POR NUCLEO
Nucleo | Frentes | Itens | Ocorrencias | Quantidade Total | Comentario
Santa Terezinha | 6 | 8 | 4 | 21 | Operacao estavel

## VISAO_CATEGORIAS
SABESP - VISAO POR CATEGORIA
Categoria | Registros | Quantidade Total | Participacao | Status
acabamento | 1 | 1 | 4.8% | Ativa
apoio_operacional | 1 | 1 | 4.8% | Ativa
caixa_uma | 1 | 1 | 4.8% | Ativa
capeamento | 1 | 1 | 4.8% | Ativa
hidrometro | 1 | 6 | 28.6% | Ativa
insumo | 1 | 2 | 9.5% | Ativa
intradomiciliar | 1 | 6 | 28.6% | Ativa
recomposicao | 1 | 3 | 14.3% | Ativa

## VISAO_EQUIPES
SABESP - VISAO POR EQUIPE
Equipe | Nucleo | Itens | Quantidade Total | Leitura
Sidney | Santa Terezinha | 8 | 21 | Estavel

## BASE_EXECUCAO
BASE EXECUCAO
id_item | id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | logradouro | item_original | item_normalizado | categoria_item | tipo_registro | quantidade | unidade | material | especificacao | complemento | observacao_item | arquivo_origem | mensagem_origem | data
I0001 | F001 | 09/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Sidney | Av. Deputado Emílio Carlos | Capeamento de rede | Capeamento de rede | capeamento | servico | 1 | servico | PVC | Ø100 | executado |  | mensagem_web_20260311_191839.txt | Capeamento de rede PVC Ø100: 1 serviço executado | 09/03/2026
I0002 | F001 | 09/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Sidney | Av. Deputado Emílio Carlos | Caps utilizados | Caps utilizados | insumo | insumo | 2 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_191839.txt | Caps utilizados: 2 | 09/03/2026
I0003 | F001 | 09/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Sidney | Av. Deputado Emílio Carlos | Concretagem de vala realizada | Concretagem de vala | acabamento | servico | 1 | servico |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_191839.txt | Concretagem de vala realizada | 09/03/2026
I0004 | F003 | 09/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Sidney | Av. Deputado Emílio Carlos | Corte de pavimento com serra clip para troca de trecho da rede de esgoto | Corte de pavimento com serra clip | apoio_operacional | apoio_operacional | 1 | servico |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_191839.txt | Corte de pavimento com serra clip para troca de trecho da rede de esgoto. | 09/03/2026
I0005 | F004 | 09/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Sidney | Av. Deputado Emílio Carlos | Intradomiciliares | Ligações intradomiciliares | intradomiciliar | servico | 6 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_191839.txt | Intradomiciliares: 6 | 09/03/2026
I0006 | F004 | 09/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Sidney | Av. Deputado Emílio Carlos | Hidrômetros instalados | Instalação de hidrômetros | hidrometro | servico | 6 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_191839.txt | Hidrômetros instalados: 6 | 09/03/2026
I0007 | F005 | 09/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Sidney | Av. Deputado Emílio Carlos | Caixas UMA instaladas | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | servico | 1 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_191839.txt | Caixas UMA instaladas: 1 | 09/03/2026
I0008 | F006 | 09/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Sidney | Av. Deputado Emílio Carlos | Recomposição de valas | Recomposição de valas | recomposicao | servico | 3 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_191839.txt | Recomposição de valas: 3 | 09/03/2026

## BASE_OCORRENCIAS
BASE OCORRENCIAS
id_ocorrencia | id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | tipo_ocorrencia | descricao | impacto_producao | arquivo_origem | data | logradouro
O0001 | F001 | 09/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Sidney | clima | Atividades paralisadas no período da manhã devido à chuva. Serviço executado após fechamento da rede. | sim | mensagem_web_20260311_191839.txt | 09/03/2026 | Av. Deputado Emílio Carlos
O0002 | F002 | 09/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Sidney | sem_producao | Sem produção | sim | mensagem_web_20260311_191839.txt | 09/03/2026 | Av. Deputado Emílio Carlos
O0003 | F002 | 09/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Sidney | clima | Atividades interrompidas devido à tempestade, impossibilitando abertura de valas e execução dos serviços. | sim | mensagem_web_20260311_191839.txt | 09/03/2026 | Av. Deputado Emílio Carlos
O0004 | F003 | 09/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Sidney | clima | Devido à chuva contínua durante todo o dia, não foi possível executar a escavação da vala. | sim | mensagem_web_20260311_191839.txt | 09/03/2026 | Av. Deputado Emílio Carlos

## BASE_FRENTES
BASE FRENTES
id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | logradouro | status_frente | observacao_frente | arquivo_origem | data
F001 | 09/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Sidney | Av. Deputado Emílio Carlos | producao_parcial | Atividades paralisadas no período da manhã devido à chuva. Serviço executado após fechamento da rede. | mensagem_web_20260311_191839.txt | 09/03/2026
F002 | 09/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Sidney | Av. Deputado Emílio Carlos | sem_producao | Atividades interrompidas devido à tempestade, impossibilitando abertura de valas e execução dos serviços. | mensagem_web_20260311_191839.txt | 09/03/2026
F003 | 09/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Sidney | Av. Deputado Emílio Carlos | producao_parcial | Devido à chuva contínua durante todo o dia, não foi possível executar a escavação da vala. | mensagem_web_20260311_191839.txt | 09/03/2026
F004 | 09/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Sidney | Av. Deputado Emílio Carlos | com_producao |  | mensagem_web_20260311_191839.txt | 09/03/2026
F005 | 09/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Sidney | Av. Deputado Emílio Carlos | com_producao |  | mensagem_web_20260311_191839.txt | 09/03/2026
F006 | 09/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Sidney | Av. Deputado Emílio Carlos | com_producao |  | mensagem_web_20260311_191839.txt | 09/03/2026

## DICIONARIO_SERVICOS
DICIONARIO DE SERVICOS
nome_original | nome_padronizado | categoria | unidade_padrao | tipo_registro | frase_tecnica | alias
Intradomiciliares | Ligações intradomiciliares | intradomiciliar | un | servico | Execução de ligações intradomiciliares | Intradomiciliar
Ligações intradomiciliares | Ligações intradomiciliares | intradomiciliar | un | servico | Execução de ligações intradomiciliares | Intradomiciliares
Hidrômetros instalados | Instalação de hidrômetros | hidrometro | un | servico | Instalação de hidrômetros | Hidrometros instalados
Hidrômetros | Instalação de hidrômetros | hidrometro | un | servico | Instalação de hidrômetros | Hidrometros
Ramais água | Execução de ramais de água | ramal_agua | un | servico | Execução de ramais de água | Ramais de água
Ramais de água | Execução de ramais de água | ramal_agua | un | servico | Execução de ramais de água | Ramais água
Ramais esgoto | Execução de ramais de esgoto | ramal_esgoto | un | servico | Execução de ramais de esgoto | Ramais de esgoto
Ramais de esgoto | Execução de ramais de esgoto | ramal_esgoto | un | servico | Execução de ramais de esgoto | Ramais esgoto
Rede de esgoto | Execução de rede de esgoto | rede_esgoto | m | servico | Execução de rede de esgoto | Rede esgoto
Rede de água | Execução de rede de água | rede_agua | m | servico | Execução de rede de água | Rede agua
Prolongamento rede água | Prolongamento de rede de água | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede de água | Prolongamento de rede de água
Prolongamento de rede de água | Prolongamento de rede de água | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede de água | Prolongamento rede água
Prolongamento rede | Prolongamento de rede | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede | Prolongamento de rede
Interligação | Execução de interligação de rede | interligacao | un | servico | Execução de interligação de rede | Interligacao
Interligação de rede de água | Execução de interligação de rede de água | interligacao | un | servico | Execução de interligação de rede de água | Interligacao de rede de agua
Interligação Ø63 x Ø63 | Execução de interligação de rede Ø63 x Ø63 | interligacao | un | servico | Execução de interligação de rede Ø63 x Ø63 | Interligacao 63 x 63
Capeamento de rede | Capeamento de rede | capeamento | servico | servico | Execução de capeamento de rede | Capeamento de rede PVC Ø100
Caps utilizados | Caps utilizados | insumo | un | insumo | Utilização de caps | Cap utilizado
Concretagem de vala | Concretagem de vala | acabamento | servico | servico | Execução de concretagem de vala | Concretagem de vala realizada
Caixas UMA instaladas | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalação de caixas UMA | Caixas UMA
Caixa UMA instalada | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalação de caixas UMA | UMA instalada
UMA’s instaladas | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalação de caixas UMA | UMA instalada
UMA's instaladas | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalação de caixas UMA | UMA instalada
Reboco de mureta finalizado | Reboco de mureta | acabamento | un | servico | Execução de reboco de mureta | Reboco de mureta
Recomposição de valas | Recomposição de valas | recomposicao | vala | servico | Execução de recomposição de valas | Recomposição de vala
Recomposição asfáltica | Recomposição asfáltica | recomposicao | vala | servico | Execução de recomposição asfáltica | Recomposição de Valas (Asfáltica)
Valas recompostas | Recomposição de valas | recomposicao | vala | servico | Execução de recomposição de valas | 10 valas recompostas
Corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clip | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | Execução de corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clipe
Corte de pavimento com serra clipe | Corte de pavimento com serra clip | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | Execução de corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clip
Luvas Ø63 | Luvas Ø63 | insumo | un | insumo | Utilização de luvas Ø63 | Luva Ø63
Retirada de Big Bag | Retirada de Big Bag | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | Retirada de Big Bag | Big Bag
Corte d'água | Corte d'água | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | Execução de corte d'água | Cortes d’água

## INSTRUCOES
SABESP - COMO USAR ESTA BASE
1. Esta base e gerada automaticamente pelo sistema, sem necessidade de copiar e colar CSV.
2. A aba DASHBOARD_EXECUTIVO e a visao principal para tomada de decisao gerencial.
3. As abas VISAO_* detalham desempenho por nucleo, categoria e equipe.
4. As abas BASE_* preservam os dados estruturados para auditoria e consolidacao.
5. O dicionario de servicos usado no mapeamento fica na aba DICIONARIO_SERVICOS.
6. A leitura de risco operacional considera ocorrencias por frente e frentes sem producao.