## DASHBOARD_EXECUTIVO
SABESP - PAINEL GERENCIAL DE EVOLUCAO DE OBRA
Base gerada automaticamente a partir dos CSVs. Indicadores prontos para leitura executiva.
Data base: 28/02/2026 ¦ Gerado em: 11/03/2026 20:41 ¦ Frentes sem producao: 0 ¦ Risco operacional: MODERADO
NUCLEOS 1 com atividade no periodo |  |  |  |  | FRENTES 4 frentes registradas |  |  |  | OCORRENCIAS 1 itens de risco
QTD TOTAL 41 volume consolidado |  |  |  |  | CATEGORIAS 4 categorias ativas |  |  |  | EQUIPES 1 equipes com producao
RADAR OPERACIONAL ¦ Ocorrencias por frente: 0.25 ¦ Nivel de risco: MODERADO
VISAO POR NUCLEO |  |  |  |  | VISAO POR CATEGORIA |  |  |  | VISAO POR EQUIPE
Nucleo | Frentes | Itens | Ocorr. | Qtd Total | Categoria | Registros | Qtd Total | Status | Equipe | Nucleo | Qtd Total
Santa Terezinha | 4 | 6 | 1 | 41 | hidrometro | 2 | 2 | Ativa | Reggis | Santa Terezinha | 41
[5 empty] | intradomiciliar | 2 | 4 | Ativa
[5 empty] | ramal_agua | 1 | 14 | Ativa
[5 empty] | rede_agua | 1 | 21 | Ativa
OCORRENCIAS POR TIPO |  |  |  |  | LEITURA GERENCIAL
Tipo | Qtd | Leitura | Status |  | Indicador | Valor
ocorrencia_operacional | 1 | Monitorar | Ativo |  | Frentes cadastradas | 4
[5 empty] | Itens executados | 6
[5 empty] | Ocorrencias registradas | 1
[5 empty] | Nucleos com producao | 1
[5 empty] | Maior categoria em volume | rede_agua
[5 empty] | Maior nucleo em volume | Santa Terezinha
[5 empty] | Frentes sem producao | 0
[5 empty] | Risco operacional | MODERADO

## VISAO_NUCLEOS
SABESP - VISAO POR NUCLEO
Nucleo | Frentes | Itens | Ocorrencias | Qtd Total | Comentario
Santa Terezinha | 4 | 6 | 1 | 41 | Operacao estavel

## VISAO_CATEGORIAS
SABESP - VISAO POR CATEGORIA
Categoria | Registros | Qtd Total | Participacao | Status
hidrometro | 2 | 2 | 4.9% | Ativa
intradomiciliar | 2 | 4 | 9.8% | Ativa
ramal_agua | 1 | 14 | 34.1% | Ativa
rede_agua | 1 | 21 | 51.2% | Ativa

## VISAO_EQUIPES
SABESP - VISAO POR EQUIPE
Equipe | Nucleo | Itens | Qtd Total | Leitura
Reggis | Santa Terezinha | 6 | 41 | Estavel

## BASE_EXECUCAO
BASE EXECUCAO
id_item | id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | logradouro | item_original | item_normalizado | categoria_item | tipo_registro | quantidade | unidade | material | especificacao | complemento | observacao_item | arquivo_origem | mensagem_origem | data | municipio
I0001 | F001 | 28/02/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Reggis | Av. Deputado Emílio Carlos | Intradomiciliares | Ligações intradomiciliares | intradomiciliar | servico | 1 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_204052.txt | Intradomiciliares: 1 | 28/02/2026 | Carapicuíba
I0002 | F001 | 28/02/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Reggis | Av. Deputado Emílio Carlos | Hidrômetros instalados | Instalação de hidrômetros | hidrometro | servico | 1 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_204052.txt | Hidrômetros instalados: 1 | 28/02/2026 | Carapicuíba
I0003 | F002 | 28/02/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Reggis | Av. Deputado Emílio Carlos | Prolongamento rede água | Prolongamento de rede de água | rede_agua | servico | 21 | m | PEAD | Ø63 |  |  | mensagem_web_20260311_204052.txt | Prolongamento rede água (PEAD Ø63): 21 m | 28/02/2026 | Carapicuíba
I0004 | F003 | 28/02/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Reggis | Av. Deputado Emílio Carlos | Ramais água | Execução de ramais de água | ramal_agua | servico | 14 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_204052.txt | Ramais água: 14 | 28/02/2026 | Carapicuíba
I0005 | F004 | 28/02/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Reggis | Av. Deputado Emílio Carlos | Intradomiciliares | Ligações intradomiciliares | intradomiciliar | servico | 3 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_204052.txt | Intradomiciliares: 3 | 28/02/2026 | Carapicuíba
I0006 | F004 | 28/02/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Reggis | Av. Deputado Emílio Carlos | Hidrômetros instalados | Instalação de hidrômetros | hidrometro | servico | 1 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_204052.txt | Hidrômetros instalados: 1 | 28/02/2026 | Carapicuíba

## BASE_OCORRENCIAS
BASE OCORRENCIAS
id_ocorrencia | id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | tipo_ocorrencia | descricao | impacto_producao | arquivo_origem | data | logradouro | municipio
O0001 | F002 | 28/02/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Reggis | ocorrencia_operacional | Equipe reduzida (4 membros). Apoio de 1 colaborador da equipe Sidney. | parcial | mensagem_web_20260311_204052.txt | 28/02/2026 | Av. Deputado Emílio Carlos | Carapicuíba

## BASE_FRENTES
BASE FRENTES
id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | logradouro | status_frente | observacao_frente | arquivo_origem | data | municipio
F001 | 28/02/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Reggis | Av. Deputado Emílio Carlos | com_producao |  | mensagem_web_20260311_204052.txt | 28/02/2026 | Carapicuíba
F002 | 28/02/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Reggis | Av. Deputado Emílio Carlos | producao_parcial | Equipe reduzida (4 membros). Apoio de 1 colaborador da equipe Sidney. | mensagem_web_20260311_204052.txt | 28/02/2026 | Carapicuíba
F003 | 28/02/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Reggis | Av. Deputado Emílio Carlos | com_producao |  | mensagem_web_20260311_204052.txt | 28/02/2026 | Carapicuíba
F004 | 28/02/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Santa Terezinha | Reggis | Av. Deputado Emílio Carlos | com_producao |  | mensagem_web_20260311_204052.txt | 28/02/2026 | Carapicuíba

## DICIONARIO_SERVICOS
DICIONARIO DE SERVICOS
nome_original | nome_padronizado | categoria | unidade_padrao | tipo_registro | frase_tecnica | alias
Intradomiciliares | Ligações intradomiciliares | intradomiciliar | un | servico | Execução de ligações intradomiciliares | Intradomiciliar
Ligações intradomiciliares | Ligações intradomiciliares | intradomiciliar | un | servico | Execução de ligações intradomiciliares | Intradomiciliares
Hidrômetros instalados | Instalação de hidrômetros | hidrometro | un | servico | Instalação de hidrômetros | Hidrometros instalados
Hidrômetros | Instalação de hidrômetros | hidrometro | un | servico | Instalação de hidrômetros | Hidrometros
Ramais água | Execução de ramais de água | ramal_agua | un | servico | Execução de ramais de água | Ramais de água
Ramais de água | Execução de ramais de água | ramal_agua | un | servico | Execução de ramais de água | Ramais água
Ramais esgoto | Execução de ramais de esgoto | ramal_esgoto | un | servico | Execução de ramais de esgoto | Ramais de esgoto
Ramais de esgoto | Execução de ramais de esgoto | ramal_esgoto | un | servico | Execução de ramais de esgoto | Ramais esgoto
Rede de esgoto | Execução de rede de esgoto | rede_esgoto | m | servico | Execução de rede de esgoto | Rede esgoto
Rede de água | Execução de rede de água | rede_agua | m | servico | Execução de rede de água | Rede agua
Prolongamento rede água | Prolongamento de rede de água | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede de água | Prolongamento de rede de água
Prolongamento de rede de água | Prolongamento de rede de água | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede de água | Prolongamento rede água
Prolongamento rede | Prolongamento de rede | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede | Prolongamento de rede
Interligação | Execução de interligação de rede | interligacao | un | servico | Execução de interligação de rede | Interligacao
Interligação de rede de água | Execução de interligação de rede de água | interligacao | un | servico | Execução de interligação de rede de água | Interligacao de rede de agua
Interligação Ø63 x Ø63 | Execução de interligação de rede Ø63 x Ø63 | interligacao | un | servico | Execução de interligação de rede Ø63 x Ø63 | Interligacao 63 x 63
Capeamento de rede | Capeamento de rede | capeamento | servico | servico | Execução de capeamento de rede | Capeamento de rede PVC Ø100
Caps utilizados | Caps utilizados | insumo | un | insumo | Utilização de caps | Cap utilizado
Concretagem de vala | Concretagem de vala | acabamento | servico | servico | Execução de concretagem de vala | Concretagem de vala realizada
Caixas UMA instaladas | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalação de caixas UMA | Caixas UMA
Caixa UMA instalada | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalação de caixas UMA | UMA instalada
UMA’s instaladas | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalação de caixas UMA | UMA instalada
UMA's instaladas | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalação de caixas UMA | UMA instalada
Reboco de mureta finalizado | Reboco de mureta | acabamento | un | servico | Execução de reboco de mureta | Reboco de mureta
Recomposição de valas | Recomposição de valas | recomposicao | vala | servico | Execução de recomposição de valas | Recomposição de vala
Recomposição asfáltica | Recomposição asfáltica | recomposicao | vala | servico | Execução de recomposição asfáltica | Recomposição de Valas (Asfáltica)
Valas recompostas | Recomposição de valas | recomposicao | vala | servico | Execução de recomposição de valas | 10 valas recompostas
Corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clip | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | Execução de corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clipe
Corte de pavimento com serra clipe | Corte de pavimento com serra clip | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | Execução de corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clip
Luvas Ø63 | Luvas Ø63 | insumo | un | insumo | Utilização de luvas Ø63 | Luva Ø63
Retirada de Big Bag | Retirada de Big Bag | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | Retirada de Big Bag | Big Bag
Corte d'água | Corte d'água | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | Execução de corte d'água | Cortes d’água

## INSTRUCOES
SABESP - COMO USAR ESTA BASE
1. Esta base e gerada automaticamente pelo sistema, sem necessidade de copiar e colar CSV.
2. A aba DASHBOARD_EXECUTIVO e a visao principal para tomada de decisao gerencial.
3. As abas VISAO_* detalham desempenho por nucleo, categoria e equipe.
4. As abas BASE_* preservam os dados estruturados para auditoria e consolidacao.
5. O dicionario de servicos usado no mapeamento fica na aba DICIONARIO_SERVICOS.
6. A leitura de risco operacional considera ocorrencias por frente e frentes sem producao.