RELATÓRIO TÉCNICO DE EVOLUÇÃO DE OBRA

Sistema de Gestão de Relatórios de Campo

| Contrato: Oeste 1 | Programa: Água Legal |
| --- | --- |
| Data de referência: 28/02/2026 | Núcleo: Santa Terezinha |

Objetivo

Apresentar o registro das atividades executadas no núcleo Santa Terezinha, com base nas informações operacionais consolidadas do dia 28/02/2026, no âmbito do Contrato Oeste 1 – Programa Água Legal.

Introdução

As informações a seguir refletem a evolução das frentes de serviço executadas no núcleo Santa Terezinha, considerando os quantitativos reportados em campo, bem como as ocorrências operacionais que impactaram o andamento das atividades.

Atividades executadas

Execução de ligações intradomiciliares: 4 unidades.

Instalação de hidrômetros: 2 unidades.

Prolongamento de rede de água: 21 metros em PEAD Ø63.

Execução de ramais de água: 14 unidades.

Análise crítica

A produção consolidada do núcleo foi compatível com as atividades programadas para o período, indicando avanço físico da obra e regularidade operacional das frentes executivas mobilizadas.

Observações operacionais

Equipe reduzida (4 membros). Apoio de 1 colaborador da equipe Sidney.

Conclusão

Conclui-se que as atividades registradas no período contribuíram para o avanço operacional do núcleo Santa Terezinha, observadas as condicionantes de campo relatadas pelas equipes e os impactos operacionais identificados no consolidado diário.