## DASHBOARD_EXECUTIVO
SABESP - PAINEL GERENCIAL DE EVOLUCAO DE OBRA
Base gerada automaticamente a partir dos CSVs. Indicadores prontos para leitura executiva.
Data base: 27/02/2026 ¦ Gerado em: 11/03/2026 22:38 ¦ Frentes sem producao: 0 ¦ Risco operacional: BAIXO
NUCLEOS 6 com atividade no periodo |  |  |  |  | FRENTES 7 frentes registradas |  |  |  | OCORRENCIAS 0 itens de risco
QTD TOTAL 135 volume consolidado |  |  |  |  | CATEGORIAS 7 categorias ativas |  |  |  | EQUIPES 7 equipes com producao
RADAR OPERACIONAL ¦ Ocorrencias por frente: 0.0 ¦ Nivel de risco: BAIXO
VISAO POR NUCLEO |  |  |  |  | VISAO POR CATEGORIA |  |  |  | VISAO POR EQUIPE
Nucleo | Frentes | Itens | Ocorr. | Qtd Total | Categoria | Registros | Qtd Total | Status | Equipe | Nucleo | Qtd Total
Cerejas | 1 | 2 | 0 | 13 | caixa_inspecao | 1 | 1 | Ativa | Carlos | Mississipi | 52
Mississipi | 1 | 1 | 0 | 52 | caixa_uma | 1 | 16 | Ativa | Paulo Vilela | Mississipi — Caixa UMA | 16
Mississipi — Caixa UMA | 1 | 1 | 0 | 16 | hidrometro | 2 | 19 | Ativa | Reggis | Cerejas | 13
Mississipi — Esgoto | 1 | 2 | 0 | 4 | intradomiciliar | 2 | 22 | Ativa | Sidney | Patrocínio | 3
Patrocínio | 2 | 3 | 0 | 31 | ramal_agua | 1 | 3 | Ativa | Sidomar | Patrocínio | 28
Viela 1 / Viela 7 | 1 | 1 | 0 | 19 | ramal_esgoto | 1 | 3 | Ativa | Weslyn | Mississipi — Esgoto | 4
[5 empty] | rede_agua | 2 | 71 | Ativa | Xavier | Viela 1 / Viela 7 | 19
OCORRENCIAS POR TIPO |  |  |  |  | LEITURA GERENCIAL
Tipo | Qtd | Leitura | Status |  | Indicador | Valor
[5 empty] | Frentes cadastradas | 7
[5 empty] | Itens executados | 10
[5 empty] | Ocorrencias registradas | 0
[5 empty] | Nucleos com producao | 6
[5 empty] | Maior categoria em volume | rede_agua
[5 empty] | Maior nucleo em volume | Mississipi
[5 empty] | Frentes sem producao | 0
[5 empty] | Risco operacional | BAIXO

## VISAO_NUCLEOS
SABESP - VISAO POR NUCLEO
Nucleo | Frentes | Itens | Ocorrencias | Qtd Total | Comentario
Cerejas | 1 | 2 | 0 | 13 | Operacao estavel
Mississipi | 1 | 1 | 0 | 52 | Operacao estavel
Mississipi — Caixa UMA | 1 | 1 | 0 | 16 | Operacao estavel
Mississipi — Esgoto | 1 | 2 | 0 | 4 | Operacao estavel
Patrocínio | 2 | 3 | 0 | 31 | Operacao estavel
Viela 1 / Viela 7 | 1 | 1 | 0 | 19 | Operacao estavel

## VISAO_CATEGORIAS
SABESP - VISAO POR CATEGORIA
Categoria | Registros | Qtd Total | Participacao | Status
caixa_inspecao | 1 | 1 | 0.7% | Ativa
caixa_uma | 1 | 16 | 11.9% | Ativa
hidrometro | 2 | 19 | 14.1% | Ativa
intradomiciliar | 2 | 22 | 16.3% | Ativa
ramal_agua | 1 | 3 | 2.2% | Ativa
ramal_esgoto | 1 | 3 | 2.2% | Ativa
rede_agua | 2 | 71 | 52.6% | Ativa

## VISAO_EQUIPES
SABESP - VISAO POR EQUIPE
Equipe | Nucleo | Itens | Qtd Total | Leitura
Carlos | Mississipi | 1 | 52 | Destaque
Paulo Vilela | Mississipi — Caixa UMA | 1 | 16 | Estavel
Reggis | Cerejas | 2 | 13 | Monitorar
Sidney | Patrocínio | 1 | 3 | Monitorar
Sidomar | Patrocínio | 2 | 28 | Destaque
Weslyn | Mississipi — Esgoto | 2 | 4 | Monitorar
Xavier | Viela 1 / Viela 7 | 1 | 19 | Estavel

## BASE_EXECUCAO
BASE EXECUCAO
id_item | id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | logradouro | municipio | item_original | item_normalizado | categoria_item | tipo_registro | quantidade | unidade | material | especificacao | complemento | observacao_item | arquivo_origem | mensagem_origem | data
I0001 | F001 | 27/02/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Patrocínio | Sidomar | Tv. Rancharia / Rua Rio Tocantins |  | ✅ Intradomiciliares | Ligações intradomiciliares | intradomiciliar | servico | 14 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_223741.txt | ✅ Intradomiciliares: 14 | 27/02/2026
I0002 | F001 | 27/02/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Patrocínio | Sidomar | Tv. Rancharia / Rua Rio Tocantins |  | ✅ Hidrômetros instalados | Instalação de hidrômetros | hidrometro | servico | 14 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_223741.txt | ✅ Hidrômetros instalados: 14 | 27/02/2026
I0003 | F002 | 27/02/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Patrocínio | Sidney | Rua Rio Tocantins |  | ✅ Ramais água | Execução de ramais de água | ramal_agua | servico | 3 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_223741.txt | ✅ Ramais água: 3 | 27/02/2026
I0004 | F003 | 27/02/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Mississipi | Carlos | Viela Mississipi |  | ✅ Prolongamento rede água | Prolongamento de rede de água | rede_agua | servico | 52 | m | PEAD |  |  |  | mensagem_web_20260311_223741.txt | ✅ Prolongamento rede água (PEAD Ø63): 52 m | 27/02/2026
I0005 | F004 | 27/02/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Viela 1 / Viela 7 | Xavier | Tv. Rancharia / Rua Rio Tocantins |  | ✅ Prolongamento rede | Prolongamento de rede | rede_agua | servico | 19 | m |  | Ø63 |  |  | mensagem_web_20260311_223741.txt | ✅ Prolongamento rede (Ø63): 19 m | 27/02/2026
I0006 | F005 | 27/02/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Mississipi — Esgoto | Weslyn | Viela Mississipi |  | ✅ Ramais esgoto | Execução de ramais de esgoto | ramal_esgoto | servico | 3 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_223741.txt | ✅ Ramais esgoto: 3 | 27/02/2026
I0007 | F005 | 27/02/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Mississipi — Esgoto | Weslyn | Viela Mississipi |  | 🧱 Serviço complementar | Instalacao de Caixa de Inspecao | caixa_inspecao | servico | 1 | servico |  |  | Instalação de Caixa de Inspeção (0,80 x 0,80) |  | mensagem_web_20260311_223741.txt | 🧱 Serviço complementar: Instalação de Caixa de Inspeção (0,80 x 0,80) | 27/02/2026
I0008 | F006 | 27/02/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Cerejas | Reggis | Tv. Haitiana / Tv. do Alemão / Tv. do Bala / Rua Dezesseis |  | ✅ Intradomiciliares | Ligações intradomiciliares | intradomiciliar | servico | 8 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_223741.txt | ✅ Intradomiciliares: 8 | 27/02/2026
I0009 | F006 | 27/02/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Cerejas | Reggis | Tv. Haitiana / Tv. do Alemão / Tv. do Bala / Rua Dezesseis |  | ✅ Hidrômetros instalados | Instalação de hidrômetros | hidrometro | servico | 5 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_223741.txt | ✅ Hidrômetros instalados: 5 | 27/02/2026
I0010 | F007 | 27/02/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Mississipi — Caixa UMA | Paulo Vilela | Tv. Rancharia / Rua Rio Tocantins |  | ✅ Caixas UMA | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | servico | 16 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_223741.txt | ✅ Caixas UMA: 16 | 27/02/2026
I0011 | F007 | 27/02/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Mississipi — Caixa UMA | Paulo Vilela | Tv. Rancharia / Rua Rio Tocantins |  | ▪️ Embutida | Instalacao de caixas UMA | caixa_uma | servico | 7 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_223741.txt | ▪️ Embutida: 7 | 27/02/2026
I0012 | F007 | 27/02/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Mississipi — Caixa UMA | Paulo Vilela | Tv. Rancharia / Rua Rio Tocantins |  | ▪️ Mureta | Instalacao de caixas UMA | caixa_uma | servico | 9 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260311_223741.txt | ▪️ Mureta: 9 | 27/02/2026

## BASE_OCORRENCIAS
BASE OCORRENCIAS
id_ocorrencia | id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | logradouro | municipio | equipe | tipo_ocorrencia | descricao | impacto_producao | arquivo_origem

## BASE_FRENTES
BASE FRENTES
id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | logradouro | municipio | status_frente | observacao_frente | arquivo_origem | data
F001 | 27/02/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Patrocínio | Sidomar | Tv. Rancharia / Rua Rio Tocantins |  | com_producao |  | mensagem_web_20260311_223741.txt | 27/02/2026
F002 | 27/02/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Patrocínio | Sidney | Rua Rio Tocantins |  | com_producao |  | mensagem_web_20260311_223741.txt | 27/02/2026
F003 | 27/02/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Mississipi | Carlos | Viela Mississipi |  | com_producao |  | mensagem_web_20260311_223741.txt | 27/02/2026
F004 | 27/02/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Viela 1 / Viela 7 | Xavier | Tv. Rancharia / Rua Rio Tocantins |  | com_producao |  | mensagem_web_20260311_223741.txt | 27/02/2026
F005 | 27/02/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Mississipi — Esgoto | Weslyn | Viela Mississipi |  | com_producao |  | mensagem_web_20260311_223741.txt | 27/02/2026
F006 | 27/02/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Cerejas | Reggis | Tv. Haitiana / Tv. do Alemão / Tv. do Bala / Rua Dezesseis |  | com_producao |  | mensagem_web_20260311_223741.txt | 27/02/2026
F007 | 27/02/2026 | Oeste 1 | Ãgua Legal | Mississipi — Caixa UMA | Paulo Vilela | Tv. Rancharia / Rua Rio Tocantins |  | com_producao |  | mensagem_web_20260311_223741.txt | 27/02/2026

## DICIONARIO_SERVICOS
DICIONARIO DE SERVICOS
nome_original | nome_padronizado | categoria | unidade_padrao | tipo_registro | frase_tecnica | alias
Intradomiciliares | LigaÃ§Ãµes intradomiciliares | intradomiciliar | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de ligaÃ§Ãµes intradomiciliares | Intradomiciliar
LigaÃ§Ãµes intradomiciliares | LigaÃ§Ãµes intradomiciliares | intradomiciliar | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de ligaÃ§Ãµes intradomiciliares | Intradomiciliares
HidrÃ´metros instalados | InstalaÃ§Ã£o de hidrÃ´metros | hidrometro | un | servico | InstalaÃ§Ã£o de hidrÃ´metros | Hidrometros instalados
HidrÃ´metros | InstalaÃ§Ã£o de hidrÃ´metros | hidrometro | un | servico | InstalaÃ§Ã£o de hidrÃ´metros | Hidrometros
Ramais Ã¡gua | ExecuÃ§Ã£o de ramais de Ã¡gua | ramal_agua | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de ramais de Ã¡gua | Ramais de Ã¡gua
Ramais de Ã¡gua | ExecuÃ§Ã£o de ramais de Ã¡gua | ramal_agua | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de ramais de Ã¡gua | Ramais Ã¡gua
Ramais esgoto | ExecuÃ§Ã£o de ramais de esgoto | ramal_esgoto | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de ramais de esgoto | Ramais de esgoto
Ramais de esgoto | ExecuÃ§Ã£o de ramais de esgoto | ramal_esgoto | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de ramais de esgoto | Ramais esgoto
Rede de esgoto | ExecuÃ§Ã£o de rede de esgoto | rede_esgoto | m | servico | ExecuÃ§Ã£o de rede de esgoto | Rede esgoto
Rede de Ã¡gua | ExecuÃ§Ã£o de rede de Ã¡gua | rede_agua | m | servico | ExecuÃ§Ã£o de rede de Ã¡gua | Rede agua
Prolongamento rede Ã¡gua | Prolongamento de rede de Ã¡gua | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede de Ã¡gua | Prolongamento de rede de Ã¡gua
Prolongamento de rede de Ã¡gua | Prolongamento de rede de Ã¡gua | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede de Ã¡gua | Prolongamento rede Ã¡gua
Prolongamento rede | Prolongamento de rede | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede | Prolongamento de rede
InterligaÃ§Ã£o | ExecuÃ§Ã£o de interligaÃ§Ã£o de rede | interligacao | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de interligaÃ§Ã£o de rede | Interligacao
InterligaÃ§Ã£o de rede de Ã¡gua | ExecuÃ§Ã£o de interligaÃ§Ã£o de rede de Ã¡gua | interligacao | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de interligaÃ§Ã£o de rede de Ã¡gua | Interligacao de rede de agua
InterligaÃ§Ã£o Ã˜63 x Ã˜63 | ExecuÃ§Ã£o de interligaÃ§Ã£o de rede Ã˜63 x Ã˜63 | interligacao | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de interligaÃ§Ã£o de rede Ã˜63 x Ã˜63 | Interligacao 63 x 63
Capeamento de rede | Capeamento de rede | capeamento | servico | servico | ExecuÃ§Ã£o de capeamento de rede | Capeamento de rede PVC Ã˜100
Caps utilizados | Caps utilizados | insumo | un | insumo | UtilizaÃ§Ã£o de caps | Cap utilizado
Concretagem de vala | Concretagem de vala | acabamento | servico | servico | ExecuÃ§Ã£o de concretagem de vala | Concretagem de vala realizada
Caixas UMA instaladas | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | Caixas UMA
Caixa UMA instalada | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | UMA instalada
UMAâ€™s instaladas | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | UMA instalada
UMA's instaladas | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | UMA instalada
Reboco de mureta finalizado | Instalacao de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalacao de caixas UMA com mureta | Reboco de mureta
RecomposiÃ§Ã£o de valas | RecomposiÃ§Ã£o de valas | recomposicao | vala | servico | ExecuÃ§Ã£o de recomposiÃ§Ã£o de valas | RecomposiÃ§Ã£o de vala
RecomposiÃ§Ã£o asfÃ¡ltica | RecomposiÃ§Ã£o asfÃ¡ltica | recomposicao | vala | servico | ExecuÃ§Ã£o de recomposiÃ§Ã£o asfÃ¡ltica | RecomposiÃ§Ã£o de Valas (AsfÃ¡ltica)
Valas recompostas | RecomposiÃ§Ã£o de valas | recomposicao | vala | servico | ExecuÃ§Ã£o de recomposiÃ§Ã£o de valas | 10 valas recompostas
Corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clip | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | ExecuÃ§Ã£o de corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clipe
Corte de pavimento com serra clipe | Corte de pavimento com serra clip | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | ExecuÃ§Ã£o de corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clip
Luvas Ã˜63 | Luvas Ã˜63 | insumo | un | insumo | UtilizaÃ§Ã£o de luvas Ã˜63 | Luva Ã˜63
Retirada de Big Bag | Retirada de Big Bag | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | Retirada de Big Bag | Big Bag
Corte d'Ã¡gua | Corte d'Ã¡gua | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | ExecuÃ§Ã£o de corte d'Ã¡gua | Cortes dâ€™Ã¡gua
Embutida | Instalacao de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalacao de caixas UMA embutida | Caixa UMA embutida
Mureta | Instalacao de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalacao de caixas UMA com mureta | Caixa UMA com mureta
Servico complementar | Instalacao de Caixa de Inspecao | caixa_inspecao | un | servico | Instalacao de Caixa de Inspecao | Instalacao de Caixa de Inspecao
Instalacao de Caixa de Inspecao | Instalacao de Caixa de Inspecao | caixa_inspecao | un | servico | Instalacao de Caixa de Inspecao | Caixa de Inspecao
Instalacao de PI | Instalacao de Caixa de Inspecao | caixa_inspecao | un | servico | Instalacao de Caixa de Inspecao | PI instalado
PI instalados | Instalacao de Caixa de Inspecao | caixa_inspecao | un | servico | Instalacao de Caixa de Inspecao | Poco de Inspecao
Prolongamento de esgoto | Prolongamento de rede de esgoto | rede_esgoto | m | servico | Prolongamento de rede de esgoto | Prolongamento rede esgoto
Prolongamento rede esgoto | Prolongamento de rede de esgoto | rede_esgoto | m | servico | Prolongamento de rede de esgoto | Rede esgoto prolongamento
Rede PEAD executada | Execucao de rede de agua | rede_agua | m | servico | Execucao de rede de agua PEAD | Rede PEAD
Interligacoes executadas | Execucao de interligacao de rede | interligacao | un | servico | Execucao de interligacao de rede | Interligacoes

## INSTRUCOES
SABESP - COMO USAR ESTA BASE
1. Esta base e gerada automaticamente pelo sistema, sem necessidade de copiar e colar CSV.
2. A aba DASHBOARD_EXECUTIVO e a visao principal para tomada de decisao gerencial.
3. As abas VISAO_* detalham desempenho por nucleo, categoria e equipe.
4. As abas BASE_* preservam os dados estruturados para auditoria e consolidacao.
5. O dicionario de servicos usado no mapeamento fica na aba DICIONARIO_SERVICOS.
6. A leitura de risco operacional considera ocorrencias por frente e frentes sem producao.