RELATÃ“RIO TÃ‰CNICO DE EVOLUÃ‡ÃƒO DE OBRA

Sistema de GestÃ£o de RelatÃ³rios de Campo

| Contrato: Oeste 1 | Programa: Ãgua Legal |
| --- | --- |
| Data de referÃªncia: 10/03/2026 | NÃºcleo: Cerejas |

Objetivo

Apresentar o registro das atividades executadas no nÃºcleo Cerejas, com base nas informaÃ§Ãµes operacionais consolidadas do dia 10/03/2026, no Ã¢mbito do Contrato Oeste 1 â€“ Programa Ãgua Legal.

IntroduÃ§Ã£o

As informaÃ§Ãµes a seguir refletem a evoluÃ§Ã£o das frentes de serviÃ§o executadas no nÃºcleo Cerejas, considerando os quantitativos reportados em campo, bem como as ocorrÃªncias operacionais que impactaram o andamento das atividades.

Atividades executadas

Execução de ramais de água: 1 unidade.

Execução de ligações intradomiciliares: 4 unidades.

Instalação de hidrômetros: 4 unidades.

Instalação de caixas UMA: 2 unidades.

AnÃ¡lise crÃ­tica

O nÃºcleo apresentou avanÃ§o operacional parcial no perÃ­odo, com produÃ§Ã£o registrada em 3 frente(s). Contudo, as condiÃ§Ãµes climÃ¡ticas adversas impactaram o ritmo previsto dos serviÃ§os, especialmente nas frentes com atividades de escavaÃ§Ã£o, abertura de vala e execuÃ§Ã£o a cÃ©u aberto.

ObservaÃ§Ãµes operacionais

⚠️ Obs: Produção afetada pelo tempo chuvoso. Equipe atuando também na resolução de pendências e execução de novo ramal para imóvel não localizado anteriormente.

⚠️ Obs: Equipe também realizou conferência de leituras de hidrômetros e endereços dos imóveis. Produção impactada pela chuva.

ConclusÃ£o

Conclui-se que as atividades registradas no perÃ­odo contribuÃ­ram para o avanÃ§o operacional do nÃºcleo Cerejas, observadas as condicionantes de campo relatadas pelas equipes e os impactos operacionais identificados no consolidado diÃ¡rio.