## DASHBOARD_EXECUTIVO
SABESP - PAINEL GERENCIAL DE EVOLUCAO DE OBRA
Base gerada automaticamente a partir dos CSVs. Indicadores para leitura executiva.
Data base: 10/03/2026 ¦ Gerado em: 16/03/2026 08:42 ¦ Frentes sem producao: 0 ¦ Risco operacional: MODERADO
NUCLEOS 2 com atividade no periodo |  |  |  |  | FRENTES 4 frentes registradas |  |  |  |  | OCORRENCIAS 3 itens de risco
QTD TOTAL 77 volume consolidado |  |  |  |  | CATEGORIAS 5 categorias ativas |  |  |  |  | EQUIPES 4 equipes com producao
RADAR OPERACIONAL ¦ Ocorrencias por frente: 0.75 ¦ Nivel de risco: MODERADO
VISAO POR NUCLEO | [5 empty] | VISAO POR CATEGORIA |  |  |  |  | VISAO POR EQUIPE
Nucleo | Frentes | Itens | Ocorr. | Qtd Total |  | Categoria | Registros | Qtd Total | Status |  | Equipe | Nucleo | Qtd Total
Cerejas | 3 | 4 | 2 | 11 |  | caixa_uma | 1 | 2 | Ativa |  | Equipes Amadeu | Cerejas | 2
Mississipi | 1 | 3 | 1 | 66 |  | hidrometro | 1 | 4 | Ativa |  | Equipes Weslyn / Xavier / Carlos | Mississipi | 66
[6 empty] | intradomiciliar | 1 | 4 | Ativa |  | Reggis | Cerejas | 8
[6 empty] | ramal_agua | 2 | 5 | Ativa |  | Sidney | Cerejas | 1
[6 empty] | rede_agua | 2 | 62 | Ativa
OCORRENCIAS POR TIPO | [5 empty] | LEITURA GERENCIAL
Tipo | Qtd | Leitura | Status |  |  | Indicador | Valor
clima | 2 | Monitorar | Ativo |  |  | Frentes cadastradas | 4
ocorrencia_operacional | 1 | Monitorar | Ativo |  |  | Itens executados | 7
[6 empty] | Ocorrencias registradas | 3
[6 empty] | Nucleos com producao | 2
[6 empty] | Maior categoria em volume | rede_agua
[6 empty] | Maior nucleo em volume | Mississipi
[6 empty] | Frentes sem producao | 0
[6 empty] | Risco operacional | MODERADO

## VISAO_NUCLEOS
SABESP - VISAO POR NUCLEO
Nucleo | Frentes | Itens | Ocorrencias | Qtd Total | Comentario
Cerejas | 3 | 4 | 2 | 11 | Operacao estavel
Mississipi | 1 | 3 | 1 | 66 | Atencao operacional

## VISAO_CATEGORIAS
SABESP - VISAO POR CATEGORIA
Categoria | Registros | Qtd Total | Participacao | Status
caixa_uma | 1 | 2 | 2.6% | Ativa
hidrometro | 1 | 4 | 5.2% | Ativa
intradomiciliar | 1 | 4 | 5.2% | Ativa
ramal_agua | 2 | 5 | 6.5% | Ativa
rede_agua | 2 | 62 | 80.5% | Ativa

## VISAO_EQUIPES
SABESP - VISAO POR EQUIPE
Equipe | Nucleo | Itens | Qtd Total | Leitura
Equipes Amadeu | Cerejas | 1 | 2 | Monitorar
Equipes Weslyn / Xavier / Carlos | Mississipi | 3 | 66 | Destaque
Reggis | Cerejas | 2 | 8 | Monitorar
Sidney | Cerejas | 1 | 1 | Monitorar

## BASE_EXECUCAO
BASE EXECUCAO
id_item | id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | logradouro | municipio | item_original | item_normalizado | categoria_item | tipo_registro | quantidade | unidade | material | especificacao | complemento | observacao_item | arquivo_origem | mensagem_origem | data
I0001 | F001 | 10/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Equipes Weslyn / Xavier / Carlos | Viela 3 / Viela 4 / Viela 5 | Barueri | ✅ Ramais água | Execução de ramais de água | ramal_agua | servico | 4 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260316_084210.txt | ✅ Ramais água: 4 | 10/03/2026
I0002 | F001 | 10/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Equipes Weslyn / Xavier / Carlos | Viela 3 / Viela 4 / Viela 5 | Barueri | ✅ Prolongamento rede água | Prolongamento de rede de água | rede_agua | servico | 22 | m | PEAD |  |  |  | mensagem_web_20260316_084210.txt | ✅ Prolongamento rede água (PEAD Ø32): 22 m | 10/03/2026
I0003 | F001 | 10/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Equipes Weslyn / Xavier / Carlos | Viela 3 / Viela 4 / Viela 5 | Barueri | ✅ Prolongamento rede água | Prolongamento de rede de água | rede_agua | servico | 40 | m | PEAD |  |  |  | mensagem_web_20260316_084210.txt | ✅ Prolongamento rede água (PEAD Ø63): 40 m | 10/03/2026
I0004 | F002 | 10/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Cerejas | Sidney | Tv. Haitiana / Rua Dezesseis | Barueri | ✅ Ramais água | Execução de ramais de água | ramal_agua | servico | 1 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260316_084210.txt | ✅ Ramais água: 1 | 10/03/2026
I0005 | F003 | 10/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Cerejas | Reggis | Tv. do Alemão / Tv. do Bala / Tv. da Bete | Barueri | ✅ Intradomiciliares | Ligações intradomiciliares | intradomiciliar | servico | 4 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260316_084210.txt | ✅ Intradomiciliares: 4 | 10/03/2026
I0006 | F003 | 10/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Cerejas | Reggis | Tv. do Alemão / Tv. do Bala / Tv. da Bete | Barueri | ✅ Hidrômetros instalados | Instalação de hidrômetros | hidrometro | servico | 4 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260316_084210.txt | ✅ Hidrômetros instalados: 4 | 10/03/2026
I0007 | F004 | 10/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Cerejas | Equipes Amadeu | Travessa Haitiana / Rua Dezesseis | Barueri | ✅ Caixas UMA instaladas | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | servico | 2 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260316_084210.txt | ✅ Caixas UMA instaladas: 2 | 10/03/2026

## BASE_OCORRENCIAS
BASE OCORRENCIAS
id_ocorrencia | id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | logradouro | municipio | tipo_ocorrencia | descricao | impacto_producao | arquivo_origem | data
O0001 | F001 | 10/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Equipes Weslyn / Xavier / Carlos | Viela 3 / Viela 4 / Viela 5 | Barueri | clima | ⚠️ Obs: Produção impactada pela chuva, além de falhas em equipamentos (motor de arranque do caminhão, perfuratriz pneumática e serra clip). Parte da equipe também atuou no reparo de vazamento em rede antiga. | parcial | mensagem_web_20260316_084210.txt | 10/03/2026
O0002 | F002 | 10/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Cerejas | Sidney | Tv. Haitiana / Rua Dezesseis | Barueri | ocorrencia_operacional | ⚠️ Obs: Produção afetada pelo tempo chuvoso. Equipe atuando também na resolução de pendências e execução de novo ramal para imóvel não localizado anteriormente. | parcial | mensagem_web_20260316_084210.txt | 10/03/2026
O0003 | F003 | 10/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Cerejas | Reggis | Tv. do Alemão / Tv. do Bala / Tv. da Bete | Barueri | clima | ⚠️ Obs: Equipe também realizou conferência de leituras de hidrômetros e endereços dos imóveis. Produção impactada pela chuva. | parcial | mensagem_web_20260316_084210.txt | 10/03/2026

## BASE_FRENTES
BASE FRENTES
id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | logradouro | municipio | status_frente | observacao_frente | arquivo_origem | data
F001 | 10/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Equipes Weslyn / Xavier / Carlos | Viela 3 / Viela 4 / Viela 5 | Barueri | producao_parcial | ⚠️ Obs: Produção impactada pela chuva, além de falhas em equipamentos (motor de arranque do caminhão, perfuratriz pneumática e serra clip). Parte da equipe também atuou no reparo de vazamento em rede antiga. | mensagem_web_20260316_084210.txt | 10/03/2026
F002 | 10/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Cerejas | Sidney | Tv. Haitiana / Rua Dezesseis | Barueri | producao_parcial | ⚠️ Obs: Produção afetada pelo tempo chuvoso. Equipe atuando também na resolução de pendências e execução de novo ramal para imóvel não localizado anteriormente. | mensagem_web_20260316_084210.txt | 10/03/2026
F003 | 10/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Cerejas | Reggis | Tv. do Alemão / Tv. do Bala / Tv. da Bete | Barueri | producao_parcial | ⚠️ Obs: Equipe também realizou conferência de leituras de hidrômetros e endereços dos imóveis. Produção impactada pela chuva. | mensagem_web_20260316_084210.txt | 10/03/2026
F004 | 10/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Cerejas | Equipes Amadeu | Travessa Haitiana / Rua Dezesseis | Barueri | com_producao |  | mensagem_web_20260316_084210.txt | 10/03/2026

## DICIONARIO_SERVICOS
DICIONARIO DE SERVICOS
nome_original | nome_padronizado | categoria | unidade_padrao | tipo_registro | frase_tecnica | alias
Intradomiciliares | LigaÃ§Ãµes intradomiciliares | intradomiciliar | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de ligaÃ§Ãµes intradomiciliares | Intradomiciliar
LigaÃ§Ãµes intradomiciliares | LigaÃ§Ãµes intradomiciliares | intradomiciliar | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de ligaÃ§Ãµes intradomiciliares | Intradomiciliares
HidrÃ´metros instalados | InstalaÃ§Ã£o de hidrÃ´metros | hidrometro | un | servico | InstalaÃ§Ã£o de hidrÃ´metros | Hidrometros instalados
HidrÃ´metros | InstalaÃ§Ã£o de hidrÃ´metros | hidrometro | un | servico | InstalaÃ§Ã£o de hidrÃ´metros | Hidrometros
Ramais Ã¡gua | ExecuÃ§Ã£o de ramais de Ã¡gua | ramal_agua | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de ramais de Ã¡gua | Ramais de Ã¡gua
Ramais de Ã¡gua | ExecuÃ§Ã£o de ramais de Ã¡gua | ramal_agua | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de ramais de Ã¡gua | Ramais Ã¡gua
Ramais esgoto | ExecuÃ§Ã£o de ramais de esgoto | ramal_esgoto | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de ramais de esgoto | Ramais de esgoto
Ramais de esgoto | ExecuÃ§Ã£o de ramais de esgoto | ramal_esgoto | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de ramais de esgoto | Ramais esgoto
Rede de esgoto | ExecuÃ§Ã£o de rede de esgoto | rede_esgoto | m | servico | ExecuÃ§Ã£o de rede de esgoto | Rede esgoto
Rede de Ã¡gua | ExecuÃ§Ã£o de rede de Ã¡gua | rede_agua | m | servico | ExecuÃ§Ã£o de rede de Ã¡gua | Rede agua
Prolongamento rede Ã¡gua | Prolongamento de rede de Ã¡gua | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede de Ã¡gua | Prolongamento de rede de Ã¡gua
Prolongamento de rede de Ã¡gua | Prolongamento de rede de Ã¡gua | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede de Ã¡gua | Prolongamento rede Ã¡gua
Prolongamento rede | Prolongamento de rede | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede | Prolongamento de rede
InterligaÃ§Ã£o | ExecuÃ§Ã£o de interligaÃ§Ã£o de rede | interligacao | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de interligaÃ§Ã£o de rede | Interligacao
InterligaÃ§Ã£o de rede de Ã¡gua | ExecuÃ§Ã£o de interligaÃ§Ã£o de rede de Ã¡gua | interligacao | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de interligaÃ§Ã£o de rede de Ã¡gua | Interligacao de rede de agua
InterligaÃ§Ã£o Ã˜63 x Ã˜63 | ExecuÃ§Ã£o de interligaÃ§Ã£o de rede Ã˜63 x Ã˜63 | interligacao | un | servico | ExecuÃ§Ã£o de interligaÃ§Ã£o de rede Ã˜63 x Ã˜63 | Interligacao 63 x 63
Capeamento de rede | Capeamento de rede | capeamento | servico | servico | ExecuÃ§Ã£o de capeamento de rede | Capeamento de rede PVC Ã˜100
Caps utilizados | Caps utilizados | insumo | un | insumo | UtilizaÃ§Ã£o de caps | Cap utilizado
Concretagem de vala | Concretagem de vala | acabamento | servico | servico | ExecuÃ§Ã£o de concretagem de vala | Concretagem de vala realizada
Caixas UMA instaladas | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | Caixas UMA
Caixa UMA instalada | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | UMA instalada
UMAâ€™s instaladas | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | UMA instalada
UMA's instaladas | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | InstalaÃ§Ã£o de caixas UMA | UMA instalada
Reboco de mureta finalizado | Instalacao de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalacao de caixas UMA com mureta | Reboco de mureta
RecomposiÃ§Ã£o de valas | RecomposiÃ§Ã£o de valas | recomposicao | vala | servico | ExecuÃ§Ã£o de recomposiÃ§Ã£o de valas | RecomposiÃ§Ã£o de vala
RecomposiÃ§Ã£o asfÃ¡ltica | RecomposiÃ§Ã£o asfÃ¡ltica | recomposicao | vala | servico | ExecuÃ§Ã£o de recomposiÃ§Ã£o asfÃ¡ltica | RecomposiÃ§Ã£o de Valas (AsfÃ¡ltica)
Valas recompostas | RecomposiÃ§Ã£o de valas | recomposicao | vala | servico | ExecuÃ§Ã£o de recomposiÃ§Ã£o de valas | 10 valas recompostas
Corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clip | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | ExecuÃ§Ã£o de corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clipe
Corte de pavimento com serra clipe | Corte de pavimento com serra clip | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | ExecuÃ§Ã£o de corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clip
Luvas Ã˜63 | Luvas Ã˜63 | insumo | un | insumo | UtilizaÃ§Ã£o de luvas Ã˜63 | Luva Ã˜63
Retirada de Big Bag | Retirada de Big Bag | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | Retirada de Big Bag | Big Bag
Corte d'Ã¡gua | Corte d'Ã¡gua | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | ExecuÃ§Ã£o de corte d'Ã¡gua | Cortes dâ€™Ã¡gua
Embutida | Instalacao de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalacao de caixas UMA embutida | Caixa UMA embutida
Mureta | Instalacao de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalacao de caixas UMA com mureta | Caixa UMA com mureta
Servico complementar | Instalacao de Caixa de Inspecao | caixa_inspecao | un | servico | Instalacao de Caixa de Inspecao | Instalacao de Caixa de Inspecao
Instalacao de Caixa de Inspecao | Instalacao de Caixa de Inspecao | caixa_inspecao | un | servico | Instalacao de Caixa de Inspecao | Caixa de Inspecao
Instalacao de PI | Instalacao de Caixa de Inspecao | caixa_inspecao | un | servico | Instalacao de Caixa de Inspecao | PI instalado
PI instalados | Instalacao de Caixa de Inspecao | caixa_inspecao | un | servico | Instalacao de Caixa de Inspecao | Poco de Inspecao
Prolongamento de esgoto | Prolongamento de rede de esgoto | rede_esgoto | m | servico | Prolongamento de rede de esgoto | Prolongamento rede esgoto
Prolongamento rede esgoto | Prolongamento de rede de esgoto | rede_esgoto | m | servico | Prolongamento de rede de esgoto | Rede esgoto prolongamento
Rede PEAD executada | Execucao de rede de agua | rede_agua | m | servico | Execucao de rede de agua PEAD | Rede PEAD
Interligacoes executadas | Execucao de interligacao de rede | interligacao | un | servico | Execucao de interligacao de rede | Interligacoes

## INSTRUCOES
SABESP - GUIA DE USO DA BASE
1. Esta base consolida os CSVs gerados pelo motor de processamento.
2. A aba DASHBOARD_EXECUTIVO apresenta a leitura gerencial do periodo.
3. As abas VISAO_* detalham desempenho por nucleo, categoria e equipe.
4. As abas BASE_* preservam os registros operacionais para auditoria.
5. A contagem de Caixa UMA evita dupla soma de itens de detalhamento (Embutida/Mureta).
6. O risco operacional considera ocorrencias por frente e frentes sem producao.