RELATÓRIO TÉCNICO DE EVOLUÇÃO DE OBRA

Sistema de Gestão de Relatórios de Campo

| Contrato: Oeste 1 | Programa: Água Legal |
| --- | --- |
| Data de referência: 10/03/2026 | Núcleo: Mississipi |

Objetivo

Apresentar o registro das atividades executadas no núcleo Mississipi, com base nas informações operacionais consolidadas do dia 10/03/2026, no âmbito do Contrato Oeste 1 – Programa Água Legal.

Introdução

As informações a seguir refletem a evolução das frentes de serviço executadas no núcleo Mississipi, considerando os quantitativos reportados em campo, bem como as ocorrências operacionais que impactaram o andamento das atividades.

Atividades executadas

Execução de ramais de água: 4 unidades.

Prolongamento de rede de água: 62 metros em PEAD.

Análise crítica

O núcleo apresentou avanço operacional parcial no período, com produção registrada em 1 frente(s). Contudo, as condições climáticas adversas impactaram o ritmo previsto dos serviços, especialmente nas frentes com atividades de escavação, abertura de vala e execução a céu aberto.

Observações operacionais

⚠️ Obs: Produção impactada pela chuva, além de falhas em equipamentos (motor de arranque do caminhão, perfuratriz pneumática e serra clip). Parte da equipe também atuou no reparo de vazamento em rede antiga.

Conclusão

Conclui-se que as atividades registradas no período contribuíram para o avanço operacional do núcleo Mississipi, observadas as condicionantes de campo relatadas pelas equipes e os impactos operacionais identificados no consolidado diário.