RELATÓRIO TÉCNICO DE EVOLUÇÃO DE OBRA

Sistema de Gestão de Relatórios de Campo

| Contrato: Oeste 1 | Programa: Água Legal |
| --- | --- |
| Data de referência: 11/03/2026 | Núcleo: Cerejas |

Objetivo

Apresentar o registro das atividades executadas no núcleo Cerejas, com base nas informações operacionais consolidadas do dia 11/03/2026, no âmbito do Contrato Oeste 1 – Programa Água Legal.

Introdução

As informações a seguir refletem a evolução das frentes de serviço executadas no núcleo Cerejas, considerando os quantitativos reportados em campo, bem como as ocorrências operacionais que impactaram o andamento das atividades.

Atividades executadas

Execução de ramais de água: 2 unidades.

Instalação de caixas UMA: 3 unidades.

Execução de ligações intradomiciliares: 8 unidades.

Instalação de hidrômetros: 8 unidades.

Análise crítica

O núcleo apresentou avanço operacional parcial no período, com produção registrada em 3 frente(s). Contudo, as condições climáticas adversas impactaram o ritmo previsto dos serviços, especialmente nas frentes com atividades de escavação, abertura de vala e execução a céu aberto.

Observações operacionais

⚠️ Obs: Produção afetada pela chuva. Equipe atuando também na resolução de pendências.

Conclusão

Conclui-se que as atividades registradas no período contribuíram para o avanço operacional do núcleo Cerejas, observadas as condicionantes de campo relatadas pelas equipes e os impactos operacionais identificados no consolidado diário.