## DASHBOARD_EXECUTIVO
SABESP - PAINEL GERENCIAL DE EVOLUCAO DE OBRA
Base gerada automaticamente a partir dos CSVs. Indicadores para leitura executiva.
Data base: 14/03/2026 ¦ Gerado em: 16/03/2026 13:30 ¦ Frentes sem producao: 0 ¦ Risco operacional: ALTO
NUCLEOS 2 com atividade no periodo |  |  |  |  | FRENTES 3 frentes registradas |  |  |  |  | OCORRENCIAS 3 itens de risco
QTD TOTAL 95 volume consolidado |  |  |  |  | CATEGORIAS 4 categorias ativas |  |  |  |  | EQUIPES 2 equipes com producao
RADAR OPERACIONAL ¦ Ocorrencias por frente: 1.0 ¦ Nivel de risco: ALTO
VISAO POR NUCLEO | [5 empty] | VISAO POR CATEGORIA |  |  |  |  | VISAO POR EQUIPE
Nucleo | Frentes | Itens | Ocorr. | Qtd Total |  | Categoria | Registros | Qtd Total | Status |  | Equipe | Nucleo | Qtd Total
Mississipi | 2 | 4 | 2 | 85 |  | hidrometro | 1 | 5 | Ativa |  | Sidney | Savoy | 10
Savoy | 1 | 2 | 1 | 10 |  | interligacao | 2 | 2 | Ativa |  | Xavier / Wesley | Mississipi | 85
[6 empty] | intradomiciliar | 1 | 5 | Ativa
[6 empty] | rede_agua | 2 | 83 | Ativa
OCORRENCIAS POR TIPO | [5 empty] | LEITURA GERENCIAL
Tipo | Qtd | Leitura | Status |  |  | Indicador | Valor
ocorrencia_operacional | 3 | Monitorar | Ativo |  |  | Frentes cadastradas | 3
[6 empty] | Itens executados | 6
[6 empty] | Ocorrencias registradas | 3
[6 empty] | Nucleos com producao | 2
[6 empty] | Maior categoria em volume | rede_agua
[6 empty] | Maior nucleo em volume | Mississipi
[6 empty] | Frentes sem producao | 0
[6 empty] | Risco operacional | ALTO

## VISAO_NUCLEOS
SABESP - VISAO POR NUCLEO
Nucleo | Frentes | Itens | Ocorrencias | Qtd Total | Comentario
Mississipi | 2 | 4 | 2 | 85 | Atencao operacional
Savoy | 1 | 2 | 1 | 10 | Atencao operacional

## VISAO_CATEGORIAS
SABESP - VISAO POR CATEGORIA
Categoria | Registros | Qtd Total | Participacao | Status
hidrometro | 1 | 5 | 5.3% | Ativa
interligacao | 2 | 2 | 2.1% | Ativa
intradomiciliar | 1 | 5 | 5.3% | Ativa
rede_agua | 2 | 83 | 87.4% | Ativa

## VISAO_EQUIPES
SABESP - VISAO POR EQUIPE
Equipe | Nucleo | Itens | Qtd Total | Leitura
Sidney | Savoy | 2 | 10 | Monitorar
Xavier / Wesley | Mississipi | 4 | 85 | Destaque

## BASE_EXECUCAO
BASE EXECUCAO
id_item | id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | logradouro | municipio | item_original | item_normalizado | categoria_item | tipo_registro | quantidade | unidade | material | especificacao | complemento | observacao_item | arquivo_origem | mensagem_origem | data
I0001 | F001 | 14/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Xavier / Wesley | Viela Um / Viela Três | Barueri | ✅ Prolongamento rede água | Prolongamento de rede de água | rede_agua | servico | 18 | m | PEAD |  |  |  | mensagem_web_20260316_133038.txt | ✅ Prolongamento rede água (PEAD Ø63): 18 m | 14/03/2026
I0002 | F001 | 14/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Xavier / Wesley | Viela Um / Viela Três | Barueri | ✅ Interligação de rede | Execução de interligação de rede de água | interligacao | servico | 1 | servico |  |  | 1 (Viela Um x Viela Três) |  | mensagem_web_20260316_133038.txt | ✅ Interligação de rede: 1 (Viela Um x Viela Três) | 14/03/2026
I0003 | F002 | 14/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Xavier / Wesley | Viela Um / Viela Três | Barueri | ✅ Prolongamento rede água | Prolongamento de rede de água | rede_agua | servico | 65 | m | PEAD |  |  |  | mensagem_web_20260316_133038.txt | ✅ Prolongamento rede água (PEAD Ø32): 65 m | 14/03/2026
I0004 | F002 | 14/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Xavier / Wesley | Viela Um / Viela Três | Barueri | ✅ Interligação de rede | Execução de interligação de rede de água | interligacao | servico | 1 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260316_133038.txt | ✅ Interligação de rede: 1 | 14/03/2026
I0005 | F003 | 14/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Savoy | Sidney | Rua General Carneiro | Carapicuíba | ✅ Intradomiciliares | Ligações intradomiciliares | intradomiciliar | servico | 5 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260316_133038.txt | ✅ Intradomiciliares: 5 | 14/03/2026
I0006 | F003 | 14/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Savoy | Sidney | Rua General Carneiro | Carapicuíba | ✅ Hidrômetros instalados | Instalação de hidrômetros | hidrometro | servico | 5 | un |  |  |  |  | mensagem_web_20260316_133038.txt | ✅ Hidrômetros instalados: 5 | 14/03/2026

## BASE_OCORRENCIAS
BASE OCORRENCIAS
id_ocorrencia | id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | logradouro | municipio | tipo_ocorrencia | descricao | impacto_producao | arquivo_origem | data
O0001 | F001 | 14/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Xavier / Wesley | Viela Um / Viela Três | Barueri | ocorrencia_operacional | ⚠️ Obs: Foi executado contrapiso para evitar infiltração em imóvel próximo. | parcial | mensagem_web_20260316_133038.txt | 14/03/2026
O0002 | F002 | 14/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Xavier / Wesley | Viela Um / Viela Três | Barueri | ocorrencia_operacional | ⚠️ Obs: Equipe reduzida no dia. Aguardando confirmação da viela onde parte do prolongamento foi executado. | parcial | mensagem_web_20260316_133038.txt | 14/03/2026
O0003 | F003 | 14/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Savoy | Sidney | Rua General Carneiro | Carapicuíba | ocorrencia_operacional | ⚠️ Obs: Equipe atuando na resolução de pendências e com efetivo reduzido. | parcial | mensagem_web_20260316_133038.txt | 14/03/2026

## BASE_FRENTES
BASE FRENTES
id_frente | data_referencia | contrato | programa | nucleo | equipe | logradouro | municipio | status_frente | observacao_frente | arquivo_origem | data
F001 | 14/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Xavier / Wesley | Viela Um / Viela Três | Barueri | producao_parcial | ⚠️ Obs: Foi executado contrapiso para evitar infiltração em imóvel próximo. | mensagem_web_20260316_133038.txt | 14/03/2026
F002 | 14/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Mississipi | Xavier / Wesley | Viela Um / Viela Três | Barueri | producao_parcial | ⚠️ Obs: Equipe reduzida no dia. Aguardando confirmação da viela onde parte do prolongamento foi executado. | mensagem_web_20260316_133038.txt | 14/03/2026
F003 | 14/03/2026 | Oeste 1 | Água Legal | Savoy | Sidney | Rua General Carneiro | Carapicuíba | producao_parcial | ⚠️ Obs: Equipe atuando na resolução de pendências e com efetivo reduzido. | mensagem_web_20260316_133038.txt | 14/03/2026

## DICIONARIO_SERVICOS
DICIONARIO DE SERVICOS
nome_original | nome_padronizado | categoria | unidade_padrao | tipo_registro | frase_tecnica | alias
Intradomiciliares | Ligações intradomiciliares | intradomiciliar | un | servico | Execução de ligações intradomiciliares | Intradomiciliar
Ligações intradomiciliares | Ligações intradomiciliares | intradomiciliar | un | servico | Execução de ligações intradomiciliares | Intradomiciliares
Hidrômetros instalados | Instalação de hidrômetros | hidrometro | un | servico | Instalação de hidrômetros | Hidrometros instalados
Hidrômetros | Instalação de hidrômetros | hidrometro | un | servico | Instalação de hidrômetros | Hidrometros
Ramais água | Execução de ramais de água | ramal_agua | un | servico | Execução de ramais de água | Ramais de água
Ramais de água | Execução de ramais de água | ramal_agua | un | servico | Execução de ramais de água | Ramais água
Ramais esgoto | Execução de ramais de esgoto | ramal_esgoto | un | servico | Execução de ramais de esgoto | Ramais de esgoto
Ramais de esgoto | Execução de ramais de esgoto | ramal_esgoto | un | servico | Execução de ramais de esgoto | Ramais esgoto
Rede de esgoto | Execução de rede de esgoto | rede_esgoto | m | servico | Execução de rede de esgoto | Rede esgoto
Rede de água | Execução de rede de água | rede_agua | m | servico | Execução de rede de água | Rede agua
Prolongamento rede água | Prolongamento de rede de água | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede de água | Prolongamento de rede de água
Prolongamento de rede de água | Prolongamento de rede de água | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede de água | Prolongamento rede água
Prolongamento rede | Prolongamento de rede | rede_agua | m | servico | Prolongamento de rede | Prolongamento de rede
Interligação | Execução de interligação de rede | interligacao | un | servico | Execução de interligação de rede | Interligacao
Interligação de rede de água | Execução de interligação de rede de água | interligacao | un | servico | Execução de interligação de rede de água | Interligacao de rede de agua
Interligação 63 x 63 | Execução de interligação de rede 63 x 63 | interligacao | un | servico | Execução de interligação de rede 63 x 63 | Interligacao 63 x 63
Capeamento de rede | Capeamento de rede | capeamento | servico | servico | Execução de capeamento de rede | Capeamento de rede PVC 100
Caps utilizados | Caps utilizados | insumo | un | insumo | Utilização de caps | Cap utilizado
Concretagem de vala | Concretagem de vala | acabamento | servico | servico | Execução de concretagem de vala | Concretagem de vala realizada
Caixas UMA instaladas | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalação de caixas UMA | Caixas UMA
Caixa UMA instalada | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalação de caixas UMA | UMA instalada
UMA's instaladas | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalação de caixas UMA | UMA instalada
UMA's instaladas | Instalação de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalação de caixas UMA | UMA instalada
Reboco de mureta finalizado | Instalacao de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalacao de caixas UMA com mureta | Reboco de mureta
Recomposição de valas | Recomposição de valas | recomposicao | vala | servico | Execução de recomposição de valas | Recomposição de vala
Recomposição asfáltica | Recomposição asfáltica | recomposicao | vala | servico | Execução de recomposição asfáltica | Recomposição de Valas (Asfáltica)
Valas recompostas | Recomposição de valas | recomposicao | vala | servico | Execução de recomposição de valas | 10 valas recompostas
Corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clip | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | Execução de corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clipe
Corte de pavimento com serra clipe | Corte de pavimento com serra clip | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | Execução de corte de pavimento com serra clip | Corte de pavimento com serra clip
Luvas 63 | Luvas 63 | insumo | un | insumo | Utilização de luvas 63 | Luva 63
Retirada de Big Bag | Retirada de Big Bag | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | Retirada de Big Bag | Big Bag
Corte d'água | Corte d'água | apoio_operacional | servico | apoio_operacional | Execução de corte d'água | Cortes d'água
Embutida | Instalacao de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalacao de caixas UMA embutida | Caixa UMA embutida
Mureta | Instalacao de caixas UMA | caixa_uma | un | servico | Instalacao de caixas UMA com mureta | Caixa UMA com mureta
Servico complementar | Instalacao de Caixa de Inspecao | caixa_inspecao | un | servico | Instalacao de Caixa de Inspecao | Instalacao de Caixa de Inspecao
Instalacao de Caixa de Inspecao | Instalacao de Caixa de Inspecao | caixa_inspecao | un | servico | Instalacao de Caixa de Inspecao | Caixa de Inspecao
Instalacao de PI | Instalacao de Caixa de Inspecao | caixa_inspecao | un | servico | Instalacao de Caixa de Inspecao | PI instalado
PI instalados | Instalacao de Caixa de Inspecao | caixa_inspecao | un | servico | Instalacao de Caixa de Inspecao | Poco de Inspecao
Prolongamento de esgoto | Prolongamento de rede de esgoto | rede_esgoto | m | servico | Prolongamento de rede de esgoto | Prolongamento rede esgoto
Prolongamento rede esgoto | Prolongamento de rede de esgoto | rede_esgoto | m | servico | Prolongamento de rede de esgoto | Rede esgoto prolongamento
Rede PEAD executada | Execucao de rede de agua | rede_agua | m | servico | Execucao de rede de agua PEAD | Rede PEAD
Interligacoes executadas | Execucao de interligacao de rede | interligacao | un | servico | Execucao de interligacao de rede | Interligacoes

## INSTRUCOES
SABESP - GUIA DE USO DA BASE
1. Esta base consolida os CSVs gerados pelo motor de processamento.
2. A aba DASHBOARD_EXECUTIVO apresenta a leitura gerencial do periodo.
3. As abas VISAO_* detalham desempenho por nucleo, categoria e equipe.
4. As abas BASE_* preservam os registros operacionais para auditoria.
5. A contagem de Caixa UMA evita dupla soma de itens de detalhamento (Embutida/Mureta).
6. O risco operacional considera ocorrencias por frente e frentes sem producao.